## май13.1
ПЛАН на 2016 год
текущего ремонта общего имущества в многоквартирном доме
ул. Майская дом № 13/1
составленного по результатам весеннего-осеннего осмотров 2015 г.
за счет средств поступающих от собственников (нанимателей) помещений
по статье "Содержание общего имущества"
Основание: Положения о Совете многоквартирного дома, ст.44 части 4,1 ЖК РФ, договор управления МКД,
Постановление Правительство РФ № 491от 13.08.06г; № 731 от 23.09.10г; № 290 от 03.04.13г; Постановление
Администрации города № 5867 от 13.08.13 г.
№ п/п | Вид работ | Ед.изм | Физический объем работ | Предварительная стоимость работ(руб) | Планируемый период выполнения работ | Сведения о выполнении плана | Причина отклонения от плана
с_______ по ______
| 2 |  | 3 |  | 4 | 5 | 6
| Общестроительные работы в .т.ч. |  |  | 20960.81
1 | Ремонт межпанельных стыков квартир № 80,91. | п.м. | 52 | 23436 | 01.06.16 - 01.09.16
2 |  | шт/м2 | 2 / 1,6 | 11112.72
3 | Замена деревянных дверных блоков в тамбурах подъездов №3,4 | шт/м2 | 2/4,2 | 22700
| ИТОГО: |  |  | 23436
2 | Сантехнические работы |  |  | 7763.28
| Резерв |  |  | 7763.28
Возможна корректировка работ по текущему ремонту при необходимости или проведения неотложных работ
при наличии дополнительных источников финансирования ( в т.ч. средств от использования ОИ МКД)
Рекомендуемый перечень работ
по текущему ремонту общего имущества многоквартирного дома на 2016 г для принятия собственниками
решения о проведении таких работ за счет дополнительных средств собственников
№ п/п | Вид работ | Ед.изм | Физический объем работ | Предварительная стоимость работ(руб) | Планируемый период выполнения работ | Примечание
с_______ по ______
1 | Замена тамбурных дверей | шт/кв.м. | 2/ | 15027.8
1 | Замена оконных блоков на металлопластик (общие кухни, лестничные марши). | шт. | 10 |  | 01.06.- 01.09.
2 | Замена деревянных дверных блоков в переходных холлах. | шт. | 2 | 24000 | 01.06.- 01.09.
3 | Ремонт надподъездного козырька подъезд № 2 | шт/кв.м. | 1/9 |  | 01.06.- 01.09.
4 | Косметический ремонт мест общего пользования (подъездов) № 1,2 | Стоимость ремонта 1 подъезда |  | 350000 | В сроки предусмотренные протоколом общего собрания (договором) | Состав и объем работ определяют собственники жилых помещений.
Примечание: Работы будут выполнены при наличии протокола общего собрания собственников.
Note on B34: Пользователь: