## план 2017
ПЛАН на 2017 год
текущего ремонта общего имущества в многоквартирном доме
№ ____37/2_____ ул. __30 лет Победы________________________
составленного по результатам весеннего-осеннего осмотров 2016 г.
за счет средств поступающих от собственников (нанимателей) помещений
по статье "Содержание общего имущества"
Основание: Положения о Совете многоквартирного дома, ст.44 части 4,1 ЖК РФ, договор управления МКД,
Постановление Правительство РФ № 491от 13.08.06г; № 731 от 23.09.10г; №290 от 03.04.13г;Постановление
Администрации города № 5867 от 13.08.13г.
№ п/п | Вид работ | Ед.изм. | Физический объем работ | Предваритель-ная стоимость работ (руб) | Планируемый период выполнения работ | Сведения о выполнении плана | Причина отклонения от плана
с_____ по ____
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
I | 2: Общестроительные работы в .т.ч.; 5: 46880.2
1 | Ремонт гидроизоляционного покрытия балконных козырьков кв. 37,38,116,117 | м2 | 4./18 | 39906 | с 01.06.по 01.09.
2 | Ремонт наружных межпа-нельных стыков кв.37,38,79. | м.п | 54 | 28620 | с 01.06.по 01.09
| Итого |  |  | 68526
II | 2: Сантехнические работы; 5: 17364.96
| Замена запорной арматуры СО (крыловые, узлы) | шт | 5 | 17364.96 | с 01.06.по 01.09.
| Итого |  |  | 17364.96
Возможна корректировка работ по текущему ремонту при необходимости или проведения неотложных работ
при наличии дополнительных источников финансирования ( в т.ч. средств от использования ОИ МКД)
Рекомендуемый перечень работ
по текущему ремонту общего имущества многоквартирного дома на 2017 г для принятия собственниками
решения о проведении таких работ за счет дополнительных средств собственников
№ п/п | Вид работ | Ед.изм. | Физический объем работ | Предваритель-ная стоимость работ (руб) | Планируемый период выполнения работ | Примечание
с_____ по ____
1 | 2: замена деревянных оконных блоков на ПХВ под.№1-6; 3: шт/м2; 4: 48/39,6; 5: 431640
2 | 2: ремонт площадок входных групп с 1-6 подъезды; 3: м2; 4: 63,7; 5: 450000
3 | 2: Установка шибера в м/камере подъезд №4.; 3: шт/м2; 4: 1/0,36; 5: 3900
4 | 2: Ремонт бетонной отмостки; 3: м2/м3; 4: 178/17,8; 5: 309079
5 | 2: наращивание ливневой канализации с 1-3 под.; 3: м2; 4: 16; 5: 18200
6 | 2: устройство тротуара с фасада подъезда № 1; 3: м2; 4: 9; 5: 18900
| Итого |  |  | 1231719
Примечание:Работы будут выполнены при наличии протокола общего собрания.