## план 2015
ПЛАН на 2015 год
текущего ремонта общего имущества в многоквартирном доме
№ ____8/2___________ ул. Пушкина
составленного по результатам весеннего-осеннего осмотров 2014г.
за счет средств поступающих от собственников (нанимателей) помещений
по статье "Содержание общего имущества"
Основание: Положения о Совете многоквартирного дома, ст.44 части 4,1 ЖК РФ, договор управления МКД,
Постановление Правительство РФ № 491от 13.08.06г; № 731 от 23.09.10г; №290 от 03.04.13г;Постановление
Администрации города № 5867 от 13.08.13г.
№ п/п | Вид работ | Ед.изм. | Физический объем работ | Предваритель-ная стоимость работ (руб) | Планируемый период выполнения работ | Сведения о выполнении плана | Причина отклонения от плана
с_____ по ____
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
I | Общестроительные работы в .т.ч. |  |  | 19903.32
1 | Замена деревянных дверей, на пожарные выходы. | шт/м² | 1/4.0 | 19903.32 | с 01.02.по 01.09.
| ИТОГО |  |  | 19903.32
II | Сантехнические работы |  |  | 7371.6
| Резерв |  |  | 7371.6
| ИТОГО |  |  | 7371.6
Возможна корректировка работ по текущему ремонту при необходимости или проведения неотложных работ
при наличии дополнительных источников финансирования ( в т.ч. средств от использования ОИ МКД)
Рекомендуемый перечень работ
по текущему ремонту общего имущества многоквартирного дома на 2015 г для принятия собственниками
решения о проведении таких работ за счет дополнительных средств собственников
№ п/п | Вид работ | Ед.изм. | Физический объем работ | Предваритель-ная стоимость работ (руб) | Планируемый период выполнения работ | Примечание
с_____ по ____
1 | Ремонт надподъездного козырька, запасной выход блок Б | шт/м² | 1/6. | 9170.4 | с 01.05.по 01.09.
2 | Оштукатуривание цоколя | м²/м² | 40/1,2 |  | с 01.05.по 01.09.
Примечание:Работы будут выполнены при наличии протокола общего собрания.