## план 2015
ПЛАН на 2015 год
текущего ремонта общего имущества в многоквартирном доме
№ ____27___________ ул. __Маяковского____________________________________
составленного по результатам весеннего-осеннего осмотров 2014г.
за счет средств поступающих от собственников (нанимателей) помещений
по статье "Содержание общего имущества"
Основание: Положения о Совете многоквартирного дома, ст.44 части 4,1 ЖК РФ, договор управления МКД,
Постановление Правительство РФ № 491от 13.08.06г; № 731 от 23.09.10г; №290 от 03.04.13г;Постановление
Администрации города № 5867 от 13.08.13г.
№ п/п | Вид работ | Ед.изм. | Физический объем работ | Предваритель-ная стоимость работ (руб) | Планируемый период выполнения работ | Сведения о выполнении плана | Причина отклонения от плана
с_____ по ____
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
I | Общестроительные работы в .т.ч. |  |  | 31266.65
1 | Ремонт меж.панельных стыков
| квартира №34 | м.п. | 19 | 9811.41 | с 01.05.по 01.09.
1 | Ремонт пола в мусорокамере | м² | 8.0 | 7890.82 | с 01.05.по 01.09.
| Резерв |  |  | 13564.42
| ИТОГО |  |  | 31266.65
II | Сантехнические работы |  |  | 11580.24
| Замена запорной арматыры СО (крыловые) | шт. | 3 | 11580.24
| итого |  |  | 11580.24
Возможна корректировка работ по текущему ремонту при необходимости или проведения неотложных работ
при наличии дополнительных источников финансирования ( в т.ч. средств от использования ОИ МКД)
Рекомендуемый перечень работ
по текущему ремонту общего имущества многоквартирного дома на 2015 г для принятия собственниками
решения о проведении таких работ за счет дополнительных средств собственников
№ п/п | Вид работ | Ед.изм. | Физический объем работ | Предваритель-ная стоимость работ (руб) | Планируемый период выполнения работ | Примечание
с_____ по ____
1 | Ремонт мест общего пользования | стоимость ремонта (холлы, лестничный марш) |  | 1650000 | в сроки предусмотренные протоколом общего собрания (договором) | Состав и объем работ определяют собственники жилых помещений
2 | Ремонт отмостки | м² | 45 | 110184.62 | с 01.05.по 01.09.
3 | Ремонт входного крыльца | шт. | 1 | 45024.83 | с 01.05.по 01.09.
Примечание:Работы будут выполнены при наличии протокола общего собрания.