## план 2015
ПЛАН на 2015 год
текущего ремонта общего имущества в многоквартирном доме
№ ____59____ ул. _____Федорова___
составленного по результатам весеннего-осеннего осмотров 2014г.
за счет средств поступающих от собственников (нанимателей) помещений
по статье "Содержание общего имущества"
Основание: Положения о Совете многоквартирного дома, ст.44 части 4,1 ЖК РФ, договор управления МКД,
Постановление Правительство РФ № 491от 13.08.06г; № 731 от 23.09.10г; №290 от 03.04.13г;Постановление
Администрации города № 5867 от 13.08.13г.
№ п/п | Вид работ | Ед.изм | Физ. объем работ | Предвари- тельная стоимость работ(руб) | Планируемый период выполнения работ | Сведения о вып-ии плана | Причина отклонения от плана
с_____ по _____
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7* | 8*
Общестроительные работы, в .т.ч.:
1 | Ремонт надподъездных козырьков, подъезды 3-9 | шт | 7 | 34991.31 | с 01.05.по 30.09.
2 | Ремонт межпанельных стыков кв 17, 118,123,131,147,250,262,34,194,252,54,44, торец под 20 (кв 281,284,287,290) | мп | 300 | 131286 | с 01.05.по 30.09.
3 | Ремонт межпанельных стыков кв 20 (2014) | мп | 13 | 5343 | с 01.05.по 30.09.
| Итого |  |  | 171620.31
Сантехнические работы, в т.ч.:
4 | Замена сборок по ХГВС | шт | 12 | 62156.52 | с 01.05.по 30.09.
Возможна корректировка работ по текущему ремонту при необходимости или проведения неотложных работ
при наличии дополнительных источников финансирования ( в т.ч. средств от использования ОИ МКД)
Рекомендуемый перечень работ
по текущему ремонту общего имущества многоквартирного дома на 2015 г для принятия собственниками
решения о проведении таких работ за счет дополнительных средств собственников
№ п/п | Вид работ | Ед.изм | Физический объем работ | Предвари- тельная стоимость работ(руб) | Планируемый период выполнения работ | Примечание
с_______ по ______
1 | Замена мусороприемных клапанов, подъезды 6,7,9,13,20 | шт | 15 | 94000 | с 01.05.по 30.09.
2 | Утепление и облицовка профлистом холодных тамбуров, подъезды 4,6,9 | шт | 3 | 45000 | с 01.05.по 30.09.
3 | Ремонт подъездов № 2,20 | под | 2 | 700000 | с 01.05.по 30.09.
4 | Замена сборок по ХГВС | шт | 48 | 192000 | с 01.05.по 30.09.
Примечание:Работы будут выполнены при наличии протокола общего собрания.