## план 2017
ПЛАН на 2017 год
текущего ремонта общего имущества в многоквартирном доме
№ 1 пр. Пролетарский
составленного по результатам весеннего-осеннего осмотров 2016 г.
за счет средств поступающих от собственников (нанимателей) помещений
по статье "Содержание общего имущества"
Основание: Положения о Совете многоквартирного дома, ст.44 части 4,1 ЖК РФ, договор управления МКД,
Постановление Правительство РФ № 491от 13.08.06г; № 731 от 23.09.10г; №290 от 03.04.13г;Постановление
Администрации города № 5867 от 13.08.13г.
№ п/п | Вид работ | Ед.изм. | Физический объем работ | Предваритель-ная стоимость работ (руб) | Планируемый период выполнения работ | Сведения о выполнении плана | Причина отклонения от плана
с_____ по ____
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
I | Общестроительные работы в .т.ч. |  |  | 89192.67
1 | Ремонт межпанельных стыков
| квартира № 1 | м.п. | 6 | 3180 | с 01.06.по 01.09.
| квартира № 16 | м.п. | 3 | 1590 | с 01.06.по 01.09.
| квартира № 89 | м.п. | 15 | 7950 | с 01.06.по 01.09.
| квартира № 150 | м.п. | 11 | 5830 | с 01.06.по 01.09.
| подъезд № 6 | м.п. | 62 | 32860 | с 01.06.по 01.09.
| квартира № 93 | м.п. | 10.5 | 5565 | с 01.06.по 01.09.
2 | Ремонт гидроизоляционного покрытия балконного козырька кв. № 217 | шт/м2 | 1/4,5 | 9976.5 | с 01.06.по 01.09.
3 | Ремонт гидроизоляционного покрытия надподъездного козырька п-да № 2 | шт/м2 | 1/12 | 26604 | с 01.06.по 01.09.
| Итого |  |  | 93555.5
II | Сантехнические работы |  |  | 33041.52
| Замена сборок СО | шт | 33 | 33041.52 | с 01.06.по 01.09.
| Итого |  |  | 66951.5
Возможна корректировка работ по текущему ремонту при необходимости или проведения неотложных работ
при наличии дополнительных источников финансирования ( в т.ч. средств от использования ОИ МКД)
Рекомендуемый перечень работ
по текущему ремонту общего имущества многоквартирного дома на 2017 г для принятия собственниками
решения о проведении таких работ за счет дополнительных средств собственников
№ п/п | Вид работ | Ед.изм. | Физический объем работ | Предваритель-ная стоимость работ (руб) | Планируемый период выполнения работ | Примечание
с_____ по ____
I | Общестроительные работы в .т.ч.
1 | Ремонт пола в мусорокамерах подъездов №1,2 | м² | 14 | 11250
2 | Замена бункеров в мусорока-мерах № 1,2 | шт | 2 | 15800
3 | Монтаж цокольных решеток в подвале | шт/м2 | 10/5,4 | 37638
4 | Замена деревянных дверей в дворницких на металлические под.№6 | шт/м2 | 1/2,73 | 40649.7
5 | замена этажных э/щитов под. №1,2 | шт | 10 | 80000
6 | Замена металлической двери в м/камере № 3 | шт/м2 | 1/2,73 | 40649.7
7 | Утепление торцов,7 подъезд | шт. | 1 | 950000
8 | Установка поддонов в чердачное помещение | шт/м2 | 7/15,8 | 28350
9 | Обшивка оцинкованной сталью поверхностей дверей с внут-ренней стороны в м/камерах | шт/м2 | 7/17,7 | 31752
10 | Поднять козырек над вентшах-той п-да № 1 на высоту 300 мм от существующей отметки | шт | 1 | 20000
11 | замена деревянных дверей на будке выхода на кровлю на деревянные | шт/м2 | 3/2,64 | 13577.52
12 | установка оконных отливов под.№ 1 | шт/мп | 1/1,4 | 5000
13 | Замена деревянной тамбурной двери подъезда № 7 на деревянную | шт./м² | 1/1,89 | 9720.27
14 | Замена древянных оконных блоков на ПВХ под.№1,2 | шт/м2 | 8/8,56 | 93304
15 | ремонт отмостки | м2/м3 | 200/20 | 345000
| Итого |  |  | 1722691.19
Примечание:Работы будут выполнены при наличии протокола общего собрания.