## план 2015
ПЛАН на 2015 год
текущего ремонта общего имущества в многоквартирном доме
№ 2 пр.Первопроходцев
составленного по результатам весеннего-осеннего осмотров 2014г.
за счет средств поступающих от собственников (нанимателей) помещений
по статье "Содержание общего имущества"
Основание: Положения о Совете многоквартирного дома, ст.44 части 4,1 ЖК РФ, договор управления МКД,
Постановление Правительство РФ № 491от 13.08.06г; № 731 от 23.09.10г; №290 от 03.04.13г;Постановление
Администрации города № 5867 от 13.08.13г.
№ п/п | Вид работ | Ед.изм | Физический объем работ | Предварительная стоимость работ(руб) | Планируемый период выполнения работ | Сведения о выполнении плана | Причина отклонения от плана
с_______ по ______
1 | 2 |  | 3 |  | 4 | 5 | 6
| Общестроительные работы в .т.ч. |  |  | 44148.89
1 | Ремонт межпанельных стыков квартир № 61 к.1(16), 33 к.4(37),к.6(14), 21 к.4,19к.4(50), 9 к.4(47),33 к.2(26) | м.п. | 190 | 98114.1 | с 01.06. по 30.09.
| ИТОГО: |  |  | 98114.1
2 | Сантехнические работы |  |  | 16351.44
| Резерв |  |  | 16351.44
| ИТОГО: |  |  | 16351.44
Возможна корректировка работ по текущему ремонту при необходимости или проведения неотложных работ
при наличии дополнительных источников финансирования ( в т.ч. средств от использования ОИ МКД)
Рекомендуемый перечень работ
по текущему ремонту общего имущества многоквартирного дома на 2015 г для принятия собственниками
решения о проведении таких работ за счет дополнительных средств собственников
№ п/п | Вид работ | Ед.изм | Физический объем работ | Предварительная стоимость работ(руб) | Планируемый период выполнения работ | Примечание
с_______ по ______
1 | Ремонт отмостки | м2 | 20 | 33980
2 | Замена тамбурного дверного блока подъезда № 1,2 | шт/м2 | 2/ 3,78 | 18200
Примечание:Работы будут выполнены при наличии протокола общего собрания.