## план 2015
ПЛАН на 2016 год
текущего ремонта общего имущества в многоквартирном доме
№ 20/1 ул. Быстринская
составленного по результатам весеннего-осеннего осмотров 2015г.
за счет средств поступающих от собственников (нанимателей) помещений
по статье "Содержание общего имущества"
Основание: Положения о Совете многоквартирного дома, ст.44 части 4,1 ЖК РФ, договор управления МКД,
Постановление Правительство РФ № 491от 13.08.06г; № 731 от 23.09.10г; №290 от 03.04.13г;Постановление
Администрации города № 5867 от 13.08.13г.
№ п/п | Вид работ | Ед.изм. | Физический объем работ | Предваритель-ная стоимость работ (руб) | Планируемый период выполнения работ | Сведения о выполнении плана | Причина отклонения от плана
с_____ по ____
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
I | Общестроительные работы |  |  | 41427.94
1 | Ремонт межпанельных стыков кв. 44 | м.п. | 72 | 36864 | с 01.06.по 01.09.
3 | Ремонт балконного козырька кв. 37, 77 | м2 | 18 | 39906 | с 01.06.по 01.09.
| Итого |  |  | 76770
II | Сантехнические работы |  |  | 15343.68
1 | Замена сборок СО | шт. | 15 | 15343.68 | с 01.06.по 01.09.
| итого |  |  | 15343.68
Возможна корректировка работ по текущему ремонту при необходимости или проведения неотложных работ
при наличии дополнительных источников финансирования ( в т.ч. средств от использования ОИ МКД)
Рекомендуемый перечень работ
по текущему ремонту общего имущества многоквартирного дома на 2016 г для принятия собственниками
решения о проведении таких работ за счет дополнительных средств собственников
№ п/п | Вид работ | Ед.изм. | Физический объем работ | Предваритель-ная стоимость работ (руб) | Планируемый период выполнения работ | Примечание
с_____ по ____
I | Общестроительные работы
1 | Замена стеклопакета в 1 под. 8 этаж | м2 | 1 | 10000
2 | Устройство съемных крышек на монтажные отверстия под э/щитами | м2 | 20 | 15000
3 | Устройство бетонной отмостки со стороны дворового фасада подъезда № 1 | м²/м3 | 7/0,7 | 11893
4 | Ремонт МОП в подъезде № 2 | шт. | 1 | 700000
5 | Обшивка м/профилем в подъ-ездах № 1,2 входных групп | м2 | 1126.48 | 19339
6 | Ремонт надподъездного козырька подъезда № 1 | м2 | 6 | 9228
7 | Обшивка в тамбурах м/профи-лем, подъезды № 1,2 | м2 | 77.7 | 82510
| Итого |  |  | 847970
Примечание:Работы будут выполнены при наличии протокола общего собрания.