## план 2015
ПЛАН на 2016 год
текущего ремонта общего имущества в многоквартирном доме
№ 28 ул. Маяковского
составленного по результатам весеннего-осеннего осмотров 2015г.
за счет средств поступающих от собственников (нанимателей) помещений
по статье "Содержание общего имущества"
Основание: Положения о Совете многоквартирного дома, ст.44 части 4,1 ЖК РФ, договор управления МКД,
Постановление Правительство РФ № 491от 13.08.06г; № 731 от 23.09.10г; №290 от 03.04.13г;Постановление
Администрации города № 5867 от 13.08.13г.
№ п/п | Вид работ | Ед.изм. | Физический объем работ | Предваритель-ная стоимость работ (руб) | Планируемый период выполнения работ | Сведения о выполнении плана | Причина отклонения от плана
с_____ по ____
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
I | Общестроительные работы в .т.ч. |  |  | 31230.36
1 | Ремонт межпанельных стыков кв.№ 105 | м.п. | 24 | 12288 | с 01.05.по 01.09.
2 | Замена дверей выхода на кровлю | шт/м² | 2/2,26 | 24860
| ИТОГО |  |  | 37148
II | Сантехнические работы |  |  | 11566.8
1 | Замена инженерных сетей системы водоотведения | м.п. | 12 | 11566.8 | с 01.05.по 01.09.
| ИТОГО |  |  | 11566.8
Возможна корректировка работ по текущему ремонту при необходимости или проведения неотложных работ
при наличии дополнительных источников финансирования ( в т.ч. средств от использования ОИ МКД)
Рекомендуемый перечень работ
по текущему ремонту общего имущества многоквартирного дома на 2016 г для принятия собственниками
решения о проведении таких работ за счет дополнительных средств собственников
№ п/п | Вид работ | Ед.изм. | Физический объем работ | Предваритель-ная стоимость работ (руб) | Планируемый период выполнения работ | Примечание
с_____ по ____
I | Общестроительные работы в .т.ч.
1 | Замена подвальных дверей | шт/м² | 1/2,0 | 36254
2 | Замена бункера в мусорокаме-ре | шт/м² | 1 | 18000
3 | Утепление вентшахт отдель-ными участками | шт/м2 | 3/18 | 433080
| Итого |  |  | 487334
Примечание:Работы будут выполнены при наличии протокола общего собрания.