## план 2015
ПЛАН на 2015 год
текущего ремонта общего имущества в многоквартирном доме
№ ___25___ ул. ___М-Карамова____
составленного по результатам весеннего-осеннего осмотров 2014г.
за счет средств, поступающих от собственников (нанимателей) помещений
по статье "Содержание общего имущества"
Основание: Положения о Совете многоквартирного дома, ст.44 части 4,1 ЖК РФ, договор управления МКД,
Постановление Правительство РФ № 491от 13.08.06г; № 731 от 23.09.10г; №290 от 03.04.13г;Постановление
Администрации города № 5867 от 13.08.13г.
№ п/п | Вид работ | Ед.изм | Физ. объем работ | Предвари- тельная стоимость работ(руб) | Планируемый период выполнения работ | Сведения о вып-ии плана | Причина отклонения от плана
с_____ по _____
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7* | 8*
Общестроительные работы, в .т.ч.:
1 | Ремонт крыльца, подъезд 1,2,3,4 | шт | 4 | 18600 | с 01.05.по 30.09.
2 | Замена шибера и ствола в м/камере, подъезд 3 | шт | 1 | 15000 | с 01.05.по 30.09.
3 | Ремонт межпанельных стыков кв 72 | мп | 30 | 13128.6 | с 01.05.по 30.09.
4 | Ремонт балконных козырьков кв 72,287 | м2 | 9 | 13743 | с 01.05.по 30.09.
5 | Ремонт кровли кв 71,72 | м2 | 21 | 42254.51 | с 01.05.по 30.09.
6 | Замена входной группы, подъезд 2 | шт | 1 | 39000 | с 01.05.по 30.09.
7 | Облицовка профлистом и утепление тамбуров, подъезды 2,7 | шт | 2 | 30000 | с 01.05.по 30.09.
| Итого |  |  | 171726.11
Сантехнические работы, в т.ч.:
8 | Замена сборок по отоплению | шт | 13 | 52090.28 | с 01.05.по 30.09.
9 | Восстановление канализационных стояков на кровле кв 71,72 | шт | 2 | 10000 | с 01.05.по 30.09.
Возможна корректировка работ по текущему ремонту при необходимости или проведения неотложных работ
при наличии дополнительных источников финансирования ( в т.ч. средств от использования ОИ МКД)
Рекомендуемый перечень работ
по текущему ремонту общего имущества многоквартирного дома на 2015 г для принятия собственниками
решения о проведении таких работ за счет дополнительных средств собственников
№ п/п | Вид работ | Ед.изм | Физический объем работ | Предвари- тельная стоимость работ(руб) | Планируемый период выполнения работ | Примечание
с_______ по ______
1 | Замена мусороприемных клапанов, подъезд 2 | шт | 4 | 24473 | с 01.05.по 30.09.
2 | Замена сборок по отоплению | шт | 147 | 588000 | с 01.05.по 30.09.
3 | Восстановление канализационных стояков на кровле | шт | 30 | 150000 | с 01.05.по 30.09.
Примечание:Работы будут выполнены при наличии протокола общего собрания.