## план 2017
ПЛАН на 2017год
текущего ремонта общего имущества в многоквартирном доме
№ ____16___ ул. Пушкина
составленного по результатам весеннего-осеннего осмотров 2016 г.
за счет средств поступающих от собственников (нанимателей) помещений
по статье "Содержание общего имущества"
Основание: Положения о Совете многоквартирного дома, ст.44 части 4,1 ЖК РФ, договор управления МКД,
Постановление Правительство РФ № 491от 13.08.06г; № 731 от 23.09.10г; №290 от 03.04.13г;Постановление
Администрации города № 5867 от 13.08.13г.
№ п/п | Вид работ | Ед.изм. | Физический объем работ | Предваритель-ная стоимость работ (руб) | Планируемый период выполнения работ | Сведения о выполнении плана | Причина отклонения от плана
с_____ по ____
1 | 2 |  | 3 |  | 4 | 5 | 6
I | Общестроительные работы в .т.ч. |  |  | 22551.7
1 | Ремонт по примыканию козырька 5 этажа запасного выхода блока А | м2 | 3 | 3201.7 | с 01.05.по 01.09.
2 | Ремонт отдельными участ-ками кровельного покрытия | м2 | 50 | 125250 | с 01.05.по 01.09.
| Итого |  |  | 128451.7
II | Сантехнические работы |  |  | 8352.72
| Резерв |  |  | 8352.72
Возможна корректировка работ по текущему ремонту при необходимости или проведения неотложных работ
при наличии дополнительных источников финансирования ( в т.ч. средств от использования ОИ МКД)
Рекомендуемый перечень работ
по текущему ремонту общего имущества многоквартирного дома на 2017 г для принятия собственниками
решения о проведении таких работ за счет дополнительных средств собственников
№ п/п | Вид работ | Ед.изм. | Физический объем работ | Предваритель-ная стоимость работ (руб) | Планируемый период выполнения работ | Примечание
с_____ по ____
1 | Оштукатуривание кирпичной кладки отдельным участком на 5-м этаже | м² | 6 | 16000
| Итого |  |  | 16000
Примечание:Работы будут выполнены при наличии протокола общего собрания.