## план 2017
ПЛАН на 2017 год
текущего ремонта общего имущества в многоквартирном доме
№ 10 ул. Быстринская
составленного по результатам весеннего-осеннего осмотров 2016 г.
за счет средств поступающих от собственников (нанимателей) помещений
по статье "Содержание общего имущества"
Основание: Положения о Совете многоквартирного дома, ст.44 части 4,1 ЖК РФ, договор управления МКД,
Постановление Правительство РФ № 491от 13.08.06г; № 731 от 23.09.10г; №290 от 03.04.13г;Постановление
Администрации города № 5867 от 13.08.13г.
№ п/п | Вид работ | Ед.изм. | Физический объем работ | Предваритель-ная стоимость работ (руб) | Планируемый период выполнения работ | Сведения о выполнении плана | Причина отклонения от плана
с_____ по ____
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
I | Общестроительные работы в .т.ч. |  |  | 72152.85
1 | Оштукатуривание архитектур-ных выступов балконов квар-тир:67,177 (9-е этажи) | шт/м² | 2/11 | 51510.82 | с 01.05.по 01.09.
2 | Установка водоотливов над кв.142 ( 9 этаж) | м.п. | 4,5 | 2300 | с 01.05.по 01.09.
3 | Ремонт балконного козырька кв. 142 (9-ый этаж) | м² | 8 | 17736 | с 01.05.по 01.09.
4 | Оштукатуривание фасадной стены кв.107 (9-й этаж) | м² | 12 | 61800 | с 01.05.по 01.09.
| Итого |  |  | 133346.82
II | Сантехнические работы |  |  | 26758.08
1 | Замена сборок СО | шт | 25 | 26758.08 | с 01.05.по 01.09.
| Итого |  |  | 26758.08
Возможна корректировка работ по текущему ремонту при необходимости или проведения неотложных работ
при наличии дополнительных источников финансирования ( в т.ч. средств от использования ОИ МКД)
Рекомендуемый перечень работ
по текущему ремонту общего имущества многоквартирного дома на 2017 г для принятия собственниками
решения о проведении таких работ за счет дополнительных средств собственников
№ п/п | Вид работ | Ед.изм. | Физический объем работ | Предваритель-ная стоимость работ (руб) | Планируемый период выполнения работ | Примечание
с_____ по ____
I | Общестроительные работы в .т.ч.
1 | Ремонт бетонной отмостки | м²/м³ | 65/6,5 | 112802.69
2 | Ремонт цоколя отдельными участками | м² | 120 | 27000
3 | Ремонт входных крылец | шт | 5 | 225 000.00
4 | Ремонт МОП 4 под. | шт | 1 | 650000
5 | Ремонт плитки пола в МОП | м² | 23 | 37000
6 | Обшивка стен в мусорокаме-рах оцинкованным листом под.№1,2 | шт/м² | 2/80 | 144000
7 | Замена деревянных оконных блоков на ПВХ (0,9х1,5) | шт/м² | 20/27,0 | 294306.48
8 | Замена металлических дверей в подвал 1-5 подъездов на металлические | шт/м² | 5/10 | 148900.7
| Итого: |  |  | 1414009.87
Примечание:Работы будут выполнены при наличии протокола общего собрания.