## план 2015
ПЛАН на 2015 год
текущего ремонта общего имущества в многоквартирном доме
№ 14 пр-т. Пролетарский
составленного по результатам весеннего-осеннего осмотров 2014г.
за счет средств поступающих от собственников (нанимателей) помещений
по статье "Содержание общего имущества"
Основание: Положения о Совете многоквартирного дома, ст.44 части 4,1 ЖК РФ, договор управления МКД,
Постановление Правительство РФ № 491от 13.08.06г; № 731 от 23.09.10г; №290 от 03.04.13г;Постановление
Администрации города № 5867 от 13.08.13г.
№ п/п | Вид работ | Ед.изм | Физический объем работ | Предварительная стоимость работ(руб) | Планируемый период выполнения работ | Сведения о выполнении плана | Причина отклонения от плана
с_______ по ______
1 | 2 |  | 3 |  | 4 | 5 | 6
1 | Общестроительные работы в .т.ч. |  |  | 98631.43
1.1. | Ремонт межпанельных стыков квартир № 71(6) | м.п. | 6 | 3098.35 | с 01.06. по 30.08.
.1.2. | Замена металлического дверного блока подъездов № 6,2,4 | шт/м2 | 3 / 6,9 | 67140 | с 01.04. по 30.06
| Резерв |  |  | 28393.08
| ИТОГО: |  |  | 98631.43
2 | Сантехнические работы |  |  | 36530.16
| Замена приборов отопления в подъезде | шт/м2 | 3 | 36530.16 | с 01.06. по 30.08.
| ИТОГО: |  |  | 36530.16
Возможна корректировка работ по текущему ремонту при необходимости или проведения неотложных работ
при наличии дополнительных источников финансирования ( в т.ч. средств от использования ОИ МКД)
Рекомендуемый перечень работ
по текущему ремонту общего имущества многоквартирного дома на 2015 г для принятия собственниками
решения о проведении таких работ за счет дополнительных средств собственников
№ п/п | Вид работ | Ед.изм | Физический объем работ | Предварительная стоимость работ(руб) | Планируемый период выполнения работ | Примечание
с_______ по ______
1 | Ремонт отмостки | м2 | 380 | 645620
2 | Замена будки выхода на кровлю подъездов № 1,2,3,4,5,6,7 | шт/м2 | 7 / 59,5 | 227500
3 | Замена люки выхода на кровлю подъездов №7 | шт/м2 | 1 / 1,1 | 7600
4 | Замена задвижек на системе отопления ДУ-80 | шт | 4 | 13950
5 | Замена задвижек на системе отопления ДУ-50 | шт | 8 | 16500
6 | Утепление стен мусорокамеры с обшивкой оцинкованной сталью подъездов № 1,2,3,4,5,6,7 | шт/м2 | 7/210,0 | 224000
Примечание:Работы будут выполнены при наличии протокола общего собрания.
| Директор ООО "ЖЭУ-2 " |  |  |  | Л.В.Котеленец
| Директор ООО "РЭУ- 2" |  |  |  | А.В.Юнг
| Начальник ОЭЖФ ООО "УК ДЕЗ ВЖР" |  |  |  | М.Ш.Шелёнжик
| Начальник ОКРиБ ООО "УК ДЕЗ ВЖР" |  |  |  | О.Ф.Чернышева
| Начальник ОИО ООО "УК ДЕЗ ВЖР" |  |  |  | В.И.Буллер