## план 2015
ПЛАН на 2016 год
текущего ремонта общего имущества в многоквартирном доме
№ 26 пр-т. Пролетарский
составленного по результатам весеннего-осеннего осмотров 2015 г.
за счет средств поступающих от собственников (нанимателей) помещений
по статье "Содержание общего имущества"
Основание: Положения о Совете многоквартирного дома, ст.44 части 4,1 ЖК РФ, договор управления МКД,
Постановление Правительство РФ № 491от 13.08.06г; № 731 от 23.09.10г; №290 от 03.04.13г;Постановление
Администрации города № 5867 от 13.08.13г.
№ п/п | Вид работ | Ед.изм | Физический объем работ | Предварительная стоимость работ(руб) | Планируемый период выполнения работ | Сведения о выполнении плана | Причина отклонения от плана
с_______ по ______
1 | 2 |  | 3 |  | 4 | 5 | 6
| Общестроительные работы в .т.ч. |  |  | 25159.9
1 | Ремонт межпанельных стыков квартиры №20 | м/п | 8 | 4128 | 01.06 по 31.08.
2 | Замена люка выхода на кровлю подъездов № 2,6 | шт/м2 | 2 / 1,6 | 11112.72 | 01.06 по 31.08.
3 | Замена деревянных дверных блоков в тамбурах подъездов №3,4 | шт/м2 | 2/4,2 | 22700 | 01.06 по 31.08.
| ИТОГО: |  |  | 37940.72
| Сантехнические работы |  |  | 9318.48
| Замена задвижек на системе отопления | шт/м2 | 2 | 9318.48
| ИТОГО: |  |  | 9318.48
Возможна корректировка работ по текущему ремонту при необходимости или проведения неотложных работ
при наличии дополнительных источников финансирования ( в т.ч. средств от использования ОИ МКД)
Рекомендуемый перечень работ
по текущему ремонту общего имущества многоквартирного дома на 2016 г для принятия собственниками
решения о проведении таких работ за счет дополнительных средств собственников
№ п/п | Вид работ | Ед.изм | Физический объем работ | Предварительная стоимость работ(руб) | Планируемый период выполнения работ | Примечание
с_______ по ______
1 | Ремонт отмостки на главном фасаде | м2 | 74.5 | 126575.5
2 | Замена деревянных дверных тамбурных блоков в подъездах № 1,2,3,4,5,6 | шт/м2 | 4 / 8,4 | 45400
3 | Утепление тамбура с последующей обшивкой металлосайдингом | м2 | 70 | 126000 | В сроки предусмотренные протоколом общего собрания | Состав и объем работ определяют собственники жилых помещений
4 | Замена этажных щитов | шт | 30 | 240000
5 | Упорядочивание проводов и кабелей в кабель -каналы | м/п | 126 | 3780 | В сроки предусмотренные протоколом общего собрания | Состав и объем работ определяют собственники жилых помещений
6 | Установка информационного стенда | шт | 1 |  | В сроки предусмотренные протоколом общего собрания | Состав и объем работ определяют собственники жилых помещений
7 | Восстановление вытяжных труб системы канализации | шт | 22
8 | Ремонт мест общего пользования | Стоимость ремонта 1 подъезда |  | 350000 | В сроки предусмотренные протоколом общего собрания | Состав и объем работ определяют собственники жилых помещений
9 | Ремонт входных групп | шт/м2 | 6/66,1 | 7120
Примечание:Работы будут выполнены при наличии протокола общего собрания.