## план 2017
ПЛАН на 2017 год
текущего ремонта общего имущества в многоквартирном доме
№ 56/1 ул. 30 лет Победы
составленного по результатам весеннего-осеннего осмотров 2016 г.
за счет средств поступающих от собственников (нанимателей) помещений
по статье "Содержание общего имущества"
Основание: Положения о Совете многоквартирного дома, ст.44 части 4,1 ЖК РФ, договор управления МКД,
Постановление Правительство РФ № 491от 13.08.06г; № 731 от 23.09.10г; №290 от 03.04.13г;Постановление
Администрации города № 5867 от 13.08.13г.
№ п/п | Вид работ | Ед.изм. | Физический объем работ | Предваритель-ная стоимость работ (руб) | Планируемый период выполнения работ | Сведения о выполнении плана | Причина отклонения от плана
с_____ по ____
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
I | Общестроительные работы в .т.ч. |  |  | 67983.63
1 | Замена тамбурных деревянных дверей на деревянные | шт/м2 | 6/10,07 | 51850.71 | с 01.06.по 01.09.
2 | Герметизация межпанельного стыка между под.№ 3,4 | мп | 64 | 33920 | с 01.06.по 01.09.
| Итого: |  |  | 85770.71
II | Сантехнические работы |  |  | 25194.96
1 | Замена системы водоотведе-ния | м.п. | 25 | 25194.96 | с 01.05.по 01.09.
| Итого |  |  | 25194.96
Возможна корректировка работ по текущему ремонту при необходимости или проведения неотложных работ
при наличии дополнительных источников финансирования ( в т.ч. средств от использования ОИ МКД)
Рекомендуемый перечень работ
по текущему ремонту общего имущества многоквартирного дома на 2017 г для принятия собственниками
решения о проведении таких работ за счет дополнительных средств собственников
№ п/п | Вид работ | Ед.изм. | Физический объем работ | Предваритель-ная стоимость работ (руб) | Планируемый период выполнения работ | Примечание
с_____ по ____
I | Общестроительные работы в .т.ч.
1 | Замена марша входного крыльца под-да № 4 | шт. | 1 | 64225.23
2 | Замена металлических дверей в м/камерах под № 1,2,3,4,5 на металлические | шт/м2 | 5/14,0 | 208461.05
3 | Обшивка входных крылец профлистом | м² | 280 | 1177862
4 | Утепление тамбуров с обшив-кой профлистом подъезды 2,3 | м² | 20 | 68859
5 | Наращивание ливнестоков подъездов № 1,2,3,4,5 | м/п | 25 | 17500
6 | Ремонт цоколя с окраской | м2 | 80,0 | 2401.35
7 | Обшивка вентиляционных шахт профлистом | шт./м2 | 14/40,0 | 168266
8 | Ремонт ступеней входного крыльца под.№ 5 | м2 | 5 | 20000
9 | Ремонт бетонной отмостки | м² | 40 | 60816.4
| Итого |  |  | 1788391.03
Примечание:Работы будут выполнены при наличии протокола общего собрания.