## план 2015
ПЛАН на 2015 год
текущего ремонта общего имущества в многоквартирном доме
№ __20____ ул. __Быстринская________________________
составленного по результатам весеннего-осеннего осмотров 2014г.
за счет средств поступающих от собственников (нанимателей) помещений
по статье "Содержание общего имущества"
Основание: Положения о Совете многоквартирного дома, ст.44 части 4,1 ЖК РФ, договор управления МКД,
Постановление Правительство РФ № 491от 13.08.06г; № 731 от 23.09.10г; №290 от 03.04.13г;Постановление
Администрации города № 5867 от 13.08.13г.
№ п/п | Вид работ | Ед.изм. | Физический объем работ | Предваритель-ная стоимость работ (руб) | Планируемый период выполнения работ | Сведения о выполнении плана | Причина отклонения от плана
с_____ по ____
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
I | Общестроительные работы |  |  | 45072.29
1 | Ремонт межпанельных стыков 1 этажа со стороны дворового фасада (офисы) | м.п. | 29 | 14975.31 | с 01.06.по 01.09.
2 | ремонт температ.шва между 3-4 под. | м.п. | 18 | 7877.16 | с 01.06.по 01.09.
| квартира 57 | м.п. | 7.5 | 3872.94 | с 01.06.по 01.09.
3 | Ремонт кровли (частично)скрепой | м² | 50 |  | с 01.06.по 01.09.
4 | Ремонт балконного козырька квартира №61 | м² | 4.5 | 6877.8 | с 01.06.по 01.09.
5 | Ремонт балконного козырька квартира №120 | м² | 4.5 | 6877.8 | с 01.06.по 01.09.
| Итого |  |  | 40481.01
II | Сантехнические работы |  |  | 16693.44
| Замена системы водоотведения (7,8 под.) | м.п. | 17 | 16693.44
| ИТОГО |  |  | 16693.44
Возможна корректировка работ по текущему ремонту при необходимости или проведения неотложных работ
при наличии дополнительных источников финансирования ( в т.ч. средств от использования ОИ МКД)
Рекомендуемый перечень работ
по текущему ремонту общего имущества многоквартирного дома на 2015 г для принятия собственниками
решения о проведении таких работ за счет дополнительных средств собственников
№ п/п | Вид работ | Ед.изм. | Физический объем работ | Предваритель-ная стоимость работ (руб) | Планируемый период выполнения работ | Примечание
с_____ по ____
1 | Устройство бетонной отмостки | м²/м3 | 4,0/0,4 | 6796 | с 01.06.по 01.09.
2 | Ремонт крылец (ступеней) входных групп подъездов №2, №3, №4, №6, №7, №8 | шт. | 6 | 810446.94 | с 01.06.по 01.09.
3 | Ремонт крылец входа в электрощитовые подъездов №2, №4 | шт. | 2 | 90049.66 | с 01.06.по 01.09.
4 | Ремонт мест общего пользования | стоимость ремонта 1 подъезда |  | 350000 | в сроки предусмотренные протоколом общего собрания (договором) | Состав и объем работ определяют собственники жилых помещений
Примечание:Работы будут выполнены при наличии протокола общего собрания.