## план 2016
ПЛАН на 2016 год
текущего ремонта общего имущества в многоквартирном доме
№ ____42_____________проспект Комсомольский____________________________________
составленного по результатам весеннего-осеннего осмотров 2015г.
за счет средств поступающих от собственников (нанимателей) помещений
по статье "Содержание общего имущества"
Основание: Положения о Совете многоквартирного дома, ст.44 части 4,1 ЖК РФ, договор управления МКД,
Постановление Правительства РФ № 491от 13.08.06г; № 731 от 23.09.10г; №290 от 03.04.13г;Постановление
Администрации города № 5867 от 13.08.13г.
№ п/п | Вид работ | Ед.изм | Физический объем работ | Предварительная стоимость работ(руб) | Планируемый период выполнения работ | Сведения о выполнении плана | Причина отклонения от плана
с_____ по_____
1 | 2 |  | 3 |  | 4 | 5 | 6
| Общестроительные работы в .т.ч.: |  |  | 43531.58
1 | Ремонт стыков кв. 31,101 | мп | 94 | 45331.58 | с 01.05.по 30.09.
2 | Ремонт балконных козырьков в общих коридорах (3 шт) | шт | 3 | 27000 | с 01.05.по 30.09.
3 | Ремонт надподъездного козырька (20 м2) | шт | 1 | 24000 | с 01.05.по 30.09.
| Итого: |  |  | 96331.58
Сантехнические работы, в т.ч.:
Возможна корректировка работ по текущему ремонту при необходимости или проведения неотложных работ
при наличии дополнительных источников финансирования ( в т.ч. средств от использования ОИ МКД)
Рекомендуемый перечень работ
по текущему ремонту общего имущества многоквартирного дома на 2016г для принятия собственниками
решения о проведении таких работ за счет дополнительных средств собственников
№ п/п | Вид работ | Ед.изм | Физический объем работ | Предварительная стоимость работ(руб) | Планируемый период выполнения работ | Примечание
с_______ по ______
1 | Ремонт кровли (блоки 93-96, 97-100) | м2 | 430 | 860000 | с 01.05.по 30.09.
2 | Замена балконных дверей на ПВХ в общих коридорах | шт | 4 | 65868 | с 01.05.по 30.09.
3 | Ремонт МОП (холлы и лестничные клетки) |  |  | 1800000 | с 01.05.по 30.09.
4 | Замена деревянных дверей на лест.клетках с 3 по 9 этаж | шт | 7 | 105000 | с 01.05.по 30.09.
5 | Ремонт мусорокамеры | шт | 1 | 20000 | с 01.05.по 30.09.
6 | Замена мусороприемных клапанов | шт | 4 | 25000 | с 01.05.по 30.09.
7 | Замена оконных блоков на ПВХ на лестничных клетках | шт | 9 | 198000 | с 01.05.по 30.09.
Примечание:Работы будут выполнены при наличии протокола общего собрания.