## план 2016
ПЛАН на 2016 год
текущего ремонта общего имущества в многоквартирном доме
№ 7 улица Югорская
составленного по результатам весеннего-осеннего осмотров 2015г.
за счет средств поступающих от собственников (нанимателей) помещений
по статье "Содержание общего имущества"
Основание: Положения о Совете многоквартирного дома, ст.44 части 4,1 ЖК РФ, договор управления МКД,
Постановление Правительство РФ № 491от 13.08.06г; № 731 от 23.09.10г; №290 от 03.04.13г;Постановление
Администрации города № 5867 от 13.08.13г.
№ п/п | Вид работ | Ед.изм | Физический объем работ | Предварительная стоимость работ(руб) | Планируемый период выполнения работ | Сведения о выполнении плана | Причина отклонения от плана
с_______ по ______
1 | 2 |  | 3 |  | 4 | 5 | 6
1 | Общестроительные работы в .т.ч. |  |  | 71449.78
1.1 | Ремонт межпанельных стыков
| квартира №2; 110;173; | м.п. | 43.5 | 22462.95
| квартира 147 , 151, 163 | м.п. | 11.8 | 6093.4 | с 01.06.по 01.09.
| квартира 170,95, 140 | м.п | 39.1 | 20190.84 | с 01.06.по 01.09.
1.2. | Ремонт температурного шва ( 3-4 под.) тех. Этаж. | м/п | 3 | 3610.2 | с 01.06.по 01.09.
1.3 | Иготовление и установка металлической входной двери ( 1 подъезд) | шт./м2 | 1/1,8 | 32000 | с 01.06.по 01.09.
1.4 | Ремонт балконного козырька | м2 | 3/13,5 | 20059 | с 01.06.по 01.09.
| Итого |  |  | 104416.39
2. | Сантехнические работы |  |  | 26462.88
2.1 | Замена трубопровода ГВС | м.п. | 17 | 26462.88 | с 01.06.по 01.09.
| ИТОГО |  |  | 26462.88
Возможна корректировка работ по текущему ремонту при необходимости или проведения неотложных работ
при наличии дополнительных источников финансирования ( в т.ч. средств от использования ОИ МКД)
Рекомендуемый перечень работ
по текущему ремонту общего имущества многоквартирного дома на 2016 г для принятия собственниками
решения о проведении таких работ за счет дополнительных средств собственников
№ п/п | Вид работ | Ед.изм | Физический объем работ | Предварительная стоимость работ(руб) | Планируемый период выполнения работ | Примечание
с_______ по ______
1 | Ремонт кровли | м2 | 1422.6 | 3200850
2. | Утепление фасада торцевой стены подъезд №5 | м2 | 126 | 315000 | в сроки предусмотренные протоколом общего собрания (договором)
3. | Ремонт мест общего пользования | стоимость ремонта 1 подъезда |  | 700000 | в сроки предусмотренные протоколом общего собрания (договором) | Состав и объем работ определяют собственники жилых помещений
Примечание:Работы будут выполнены при наличии протокола общего собрания.