## план 2015
ПЛАН на 2015 год
текущего ремонта общего имущества в многоквартирном доме
№ 8/2 пр-т. Пролетарский
составленного по результатам весеннего-осеннего осмотров 2014г.
за счет средств поступающих от собственников (нанимателей) помещений
по статье "Содержание общего имущества"
Основание: Положения о Совете многоквартирного дома, ст.44 части 4,1 ЖК РФ, договор управления МКД,
Постановление Правительство РФ № 491от 13.08.06г; № 731 от 23.09.10г; №290 от 03.04.13г;Постановление
Администрации города № 5867 от 13.08.13г.
№ п/п | Вид работ | Ед.изм | Физический объем работ | Предварительная стоимость работ(руб) | Планируемый период выполнения работ | Сведения о выполнении плана | Причина отклонения от плана
с_ по __
1 | 2 |  | 3 |  | 4 | 5 | 6
| Общестроительные работы в .т.ч. |  |  | 46438.27
| Замена металлического дверного блока подъезда № 1 | шт/м2 | 1 / 3,0 | 27400 | с 01.06. по 30.08
| Резерв |  |  | 19038.27
| ИТОГО: |  |  | 46438.27
| Сантехнические работы |  |  | 17199.36
| Резерв |  |  | 17199.36
| ИТОГО: |  |  | 17199.36
Возможна корректировка работ по текущему ремонту при необходимости или проведения неотложных работ
при наличии дополнительных источников финансирования ( в т.ч. средств от использования ОИ МКД)
Рекомендуемый перечень работ
по текущему ремонту общего имущества многоквартирного дома на 2015 г для принятия собственниками
решения о проведении таких работ за счет дополнительных средств собственников
№ п/п | Вид работ | Ед.изм | Физический объем работ | Предварительная стоимость работ(руб) | Планируемый период выполнения работ | Примечание
с__ по __
1 | Ремонт отмостки на дворовом фасаде | м2 | 40 | 67960
2 | Замена металлического дверного блока подъезда № 2,3,4,5,6,7,8 | шт/м2 | 7 / 21 | 156660
3 | Изготовление и установка жалюзийных решёток в чердачном помещении | шт/м2 | 166/9,2 | 282200
4 | Перенос трубопровода ливневой канализации на главный фасад | м.п. | 76 | 68400
5 | Замена деревянных дверных блоков на металлические мусорокамер подъездов № 1,2,3,4,5,6,7,8 | шт/м2 | 8 / 24 | 222400
6 | Ремонт мест общего пользования | стоимость ремонта 1 подъезда |  | 350000 | в сроки предусмотренные протоколом общего собрания (договором) | Состав и объем работ определяют собственники жилых помещений
Примечание:Работы будут выполнены при наличии протокола общего собрания.