## план 2015
ПЛАН на 2016 год
текущего ремонта общего имущества в многоквартирном доме
№ 1 пр-д. Первопроходцев
составленного по результатам весеннего-осеннего осмотров 2015г.
за счет средств поступающих от собственников (нанимателей) помещений
по статье "Содержание общего имущества"
Основание: Положения о Совете многоквартирного дома, ст.44 части 4,1 ЖК РФ, договор управления МКД,
Постановление Правительство РФ № 491от 13.08.06г; № 731 от 23.09.10г; №290 от 03.04.13г;Постановление
Администрации города № 5867 от 13.08.13г.
№ п/п | Вид работ | Ед.изм | Физический объем работ | Предварительная стоимость работ(руб) | Планируемый период выполнения работ | Сведения о выполнении плана | Причина отклонения от плана
с_______ по ______
1 | 2 |  | 3 |  | 4 | 5 | 6
| Общестроительные работы в .т.ч. |  |  | 20070.5
1 | Ремонт межпанельных стыков квартиры № 27(38,5),45(6) | м/п | 44.5 | 23629.5 | с01.06по31.08
2 | Ремонт надподъездного козырька | м2 | 63 | 78750 | с01.06по31.09
| ИТОГО: |  |  | 102379.5
| Сантехнические работы |  |  | 7430.64
| Резерв |  |  | 7430.64
| ИТОГО: |  |  | 7430.64
Возможна корректировка работ по текущему ремонту при необходимости или проведения неотложных работ
при наличии дополнительных источников финансирования ( в т.ч. средств от использования ОИ МКД)
Рекомендуемый перечень работ
по текущему ремонту общего имущества многоквартирного дома на 2016 г для принятия собственниками
решения о проведении таких работ за счет дополнительных средств собственников
№ п/п | Вид работ | Ед.изм | Физический объем работ | Предварительная стоимость работ(руб) | Планируемый период выполнения работ | Примечание
с_______ по ______
1 | Замена тамбурного металлического блока в подъезде | шт/м2 | 1 / 14 | 38400
2 | Частичная замена напольного покрытия (линолеум) на этажах 2,3,6 | м2 | 300 | 107250
3 | Ремонт парапета | м2 | 2 | 3000
4 | Замена перильного ограждения крыльца | м.п. | 10 | 9690
5 | Замена деревянных оконных блоков на металлопластиковые | шт | 60 | 624000 | В сроки, предусмотренные протоколом общего собрания. | Состав и объём работ определяют собственники жилых помещений.
6 | Замена деревянного люка выхода на кровлю на металлический запасной выход | м2 | 1 | 5400
7 | Замена этажных щитов с магистралями | шт | 18 | 53861.02
8 | Замена металлического ограждения придомовой территории и детской площадки. | сек | 160 | 623040 | В сроки, предусмотренные протоколом общего собрания. | Состав и объём работ определяют собственники жилых помещений.
9 | Установка информационных стендов на 1,2,3,4,5,6,7,8,9 этажах | шт | 9 | 22500
10 | Замена скамеек на детской площадке | шт | 2 | 16000
11 | Восстановление отдельных участков отделки стен и откосов оконных блоков с 6 по 9 этаж | м2 | 30 | 7600
12 | Капитальный ремонт кровли | м2 | 721,.3
13 | Ремонт мест общего пользования | Стоимость ремонта 1 подъезда без коридоров |  | 650000 | В сроки, предусмотренные протоколом общего собрания. | Состав и объём работ определяют собственники жилых помещений.
14 | Замена выпуска системы канализации | шт. | 1 | 80000
Примечание:Работы будут выполнены при наличии протокола общего собрания.