## план 2015
ПЛАН на 2016 год
текущего ремонта общего имущества в многоквартирном доме
№ 27/1 пр-т. Комсомольский
составленного по результатам весеннего-осеннего осмотров 2015г.
за счет средств поступающих от собственников (нанимателей) помещений
по статье "Содержание общего имущества"
Основание: Положения о Совете многоквартирного дома, ст.44 части 4,1 ЖК РФ, договор управления МКД,
Постановление Правительство РФ № 491от 13.08.06г; № 731 от 23.09.10г; №290 от 03.04.13г;Постановление
Администрации города № 5867 от 13.08.13г.
№ п/п | Вид работ | Ед.изм | Физический объем работ | Предварительная стоимость работ(руб) | Планируемый период выполнения работ | Сведения о выполнении плана | Причина отклонения от плана
с_______ по ______
1 | 2 |  | 3 |  | 4 | 5 | 6
| Общестроительные работы в .т.ч. |  |  | 29952.5
1 | Замена козырьков над вентблоками подъездов № 4,5,6 | шт/м2 | 5 | 24701.06 | с 01.06 по 31.08
2 | Замена люка выхода на кровлю подъездов № 5 | шт/м2 | 1 / 1 | 7650 | с 01.06 по 31.08
| ИТОГО: |  |  | 32351.06
| Сантехнические работы |  |  | 11092.8
| Резерв |  |  | 11092.8
| ИТОГО: |  |  | 11092.8
Возможна корректировка работ по текущему ремонту при необходимости или проведения неотложных работ
при наличии дополнительных источников финансирования ( в т.ч. средств от использования ОИ МКД)
Рекомендуемый перечень работ
по текущему ремонту общего имущества многоквартирного дома на 2016 г для принятия собственниками
решения о проведении таких работ за счет дополнительных средств собственников
№ п/п | Вид работ | Ед.изм | Физический объем работ | Предварительная стоимость работ(руб) | Планируемый период выполнения работ | Примечание
с_______ по ______
1 | Замена будки выхода на кровлю подъездов № 2,5 | шт/м2 | 2 / 11,0 | 27000
2 | Изготовление и установка вентиляционных окон в подвальном помещении | шт/м2 | 12 / 7,44 | 67200
3 | Ремонт примыкания кровельного покрытия к парапету | м2 | 200 . | 330000
4 | Замена входных металлических блоков в подвальном помещении | шт/м2 | 2/3,3 | 30000
5 | Замена тамбурной металлической двери на деревянную подъезд №2 | шт/м2 | 1/1,1 | 15000
6 | Установка информационных стендов в подъездах № 1,2,3,4,5,6 | шт | 6 | 16200
7 | Замена урн подъезд № 1,2,3,4,5,6 | шт | 6 | 15600
8 | Ремонт отмостки | м2 | 100 | 203880
9 | Ремонт мест общего пользования | Стоимость ремонта 1 подъезда |  | 350000 | в сроки, предусмотренные протоколом общего собрания | Состав и объём работ определяют собственники жилых помещений.
Примечание:Работы будут выполнены при наличии протокола общего собрания.