## план 2016
ПЛАН на 2016 год
текущего ремонта общего имущества в многоквартирном доме
№ 41 улица Мелик - Карамова
составленного по результатам весеннего-осеннего осмотров 2015г.
за счет средств поступающих от собственников (нанимателей) помещений
по статье "Содержание общего имущества"
Основание: Положения о Совете многоквартирного дома, ст.44 части 4,1 ЖК РФ, договор управления МКД,
Постановление Правительство РФ № 491от 13.08.06г; № 731 от 23.09.10г; №290 от 03.04.13г;Постановление
Администрации города № 5867 от 13.08.13г.
№ п/п | Вид работ | Ед.изм | Физический объем работ | Предварительная стоимость работ(руб) | Планируемый период выполнения работ | Сведения о выполнении плана | Причина отклонения от плана
с_______ по ______
1 | 2 |  | 3 |  | 4 | 5 | 6
1 | Общестроительные работы в .т.ч. |  |  | 66202.27
.1.1. | Ремонт межпанельных стыков квартира №136 | м.п | 3.5 | 1807.65 | с 01.06.по 01.09.
| квартира №51 | м.п | 20.6 | 10637.63 | с 01.06.по 01.09.
| квартира №23 | м.п | 21 | 10844 | с 01.06.по 01.09.
| квартира №106 | м.п. | 7.6 | 3924.5 | с 01.06.по 01.09.
| квартира № 90 | м.п | 12.3 | 6351.59 | с 01.06.по 01.09.
| квартира № 73 ( в т.ч. t- шов) | м.п | 12.8 | 6609.79 | с 01.06.по 01.09.
1.2 | Изготовление мусороприемных клапанов | шт.. | 8 | 39832 | с 01.06.по 01.09.
| Итого: |  |  | 80007.16
2 | Сантехнические работы |  |  | 24519
| замена приборов отопления в МОП | шт | 8 | 24519
Возможна корректировка работ по текущему ремонту при необходимости или проведения неотложных работ
при наличии дополнительных источников финансирования ( в т.ч. средств от использования ОИ МКД)
Рекомендуемый перечень работ
по текущему ремонту общего имущества многоквартирного дома на 2016 г для принятия собственниками
решения о проведении таких работ за счет дополнительных средств собственников
№ п/п | Вид работ | Ед.изм | Физический объем работ | Предварительная стоимость работ(руб) | Планируемый период выполнения работ | Примечание
с_______ по ______
1 | Ремонт мест общего пользования | стоимость ремонта 1 подъезда |  | 350000 | в сроки предусмотренные протоколом общего собрания (договором) | Состав и объем работ определяют собственники жилых помещений
Примечание:Работы будут выполнены при наличии протокола общего собрания.