## план 2015
ПЛАН на 2015 год
текущего ремонта общего имущества в многоквартирном доме
№ 24 пр-т. Пролетарский
составленного по результатам весеннего-осеннего осмотров 2014г.
за счет средств поступающих от собственников (нанимателей) помещений
по статье "Содержание общего имущества"
Основание: Положения о Совете многоквартирного дома, ст.44 части 4,1 ЖК РФ, договор управления МКД,
Постановление Правительство РФ № 491от 13.08.06г; № 731 от 23.09.10г; №290 от 03.04.13г;Постановление
Администрации города № 5867 от 13.08.13г.
№ п/п | Вид работ | Ед.изм | Физический объем работ | Предварительная стоимость работ(руб) | Планируемый период выполнения работ | Сведения о выполнении плана | Причина отклонения от плана
с_______ по ______
1 | 2 |  | 3 |  | 4 | 5 | 6
1 | Общестроительные работы в .т.ч. |  |  | 25613.5
1.1. | Ремонт межпанельных стыков квартиры № 79(16) | м.п. | 16 | 8262.24 | с 01.06. по 30.08.
1.2. | Установка оконных отливов в подъездах № 3,6 | шт/м.п. | 2 / 3,4 | 2500 | с 01.06. по 30.08.
| ИТОГО: |  |  | 10762.24
2 | Сантехнические работы |  |  | 9486.48
| Резерв |  |  | 9486.48
| ИТОГО: |  |  | 9486.48
Возможна корректировка работ по текущему ремонту при необходимости или проведения неотложных работ
при наличии дополнительных источников финансирования ( в т.ч. средств от использования ОИ МКД)
Рекомендуемый перечень работ
по текущему ремонту общего имущества многоквартирного дома на 2015 г для принятия собственниками
решения о проведении таких работ за счет дополнительных средств собственников
№ п/п | Вид работ | Ед.изм | Физический объем работ | Предварительная стоимость работ(руб) | Планируемый период выполнения работ | Примечание
с_______ по ______
1 | Ремонт отмостки на дворовом фасаде подъезда № 4 | м2 | 7 | 11893
2 | Замена входных металлических дверных блоков подъездов № 5,6 | шт/м2 | 2 / 4,6 | 44760
3 | Ремонт кровли | м2 | 1156,2 | 2890500
4 | Ремонт мест общего пользования | стоимость ремонта 1 подъезда |  | 350000 | в сроки предусмотренные протоколом общего собрания (договором) | Состав и объем работ определяют собственники жилых помещений
Примечание:Работы будут выполнены при наличии протокола общего собрания.