## план 2015
ПЛАН на 2016 год
текущего ремонта общего имущества в многоквартирном доме
№ 24/1 ул. Быстринская
составленного по результатам весеннего-осеннего осмотров 2015г.
за счет средств поступающих от собственников (нанимателей) помещений
по статье "Содержание общего имущества"
Основание: Положения о Совете многоквартирного дома, ст.44 части 4,1 ЖК РФ, договор управления МКД,
Постановление Правительство РФ № 491от 13.08.06г; № 731 от 23.09.10г; №290 от 03.04.13г;Постановление
Администрации города № 5867 от 13.08.13г.
№ п/п | Вид работ | Ед.изм. | Физический объем работ | Предваритель-ная стоимость работ (руб) | Планируемый период выполнения работ | Сведения о выполнении плана | Причина отклонения от плана
с_____ по ____
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
I | Общестроительные работы |  |  | 10918.85
1 | Ремонт цоколя отдельными участками | м2 | 15 | 10151.5 | с 01.06.по 01.09.
| Резерв |  |  | 767.35
| Итого |  |  | 10918.85
II | Сантехнические работы |  |  | 2951.04
1 | Замена сборок СО | шт. | 3 | 2951.04 | с 01.06.по 01.09.
| ИТОГО |  |  | 2951.04
Возможна корректировка работ по текущему ремонту при необходимости или проведения неотложных работ
при наличии дополнительных источников финансирования ( в т.ч. средств от использования ОИ МКД)
Рекомендуемый перечень работ
по текущему ремонту общего имущества многоквартирного дома на 2016 г для принятия собственниками
решения о проведении таких работ за счет дополнительных средств собственников
№ п/п | Вид работ | Ед.изм. | Физический объем работ | Предваритель-ная стоимость работ (руб) | Планируемый период выполнения работ | Примечание
с_____ по ____
I | Общестроительные работы
1 | Герметизация примыканий парапетных плит "скрепой", обработка праймером | м2 | 80 | 97945
2 | Ремонт цоколя отдельными участками | м2 | 15 | 10151.5
| Итого |  |  | 108096.5
Примечание:Работы будут выполнены при наличии протокола общего собрания.