## план 2015
ПЛАН на 2016 год
текущего ремонта общего имущества в многоквартирном доме
№ 11 пр-д. Первопроходцев
составленного по результатам весеннего-осеннего осмотров 2015г.
за счет средств поступающих от собственников (нанимателей) помещений
по статье "Содержание общего имущества"
Основание: Положения о Совете многоквартирного дома, ст.44 части 4,1 ЖК РФ, договор управления МКД,
Постановление Правительство РФ № 491от 13.08.06г; № 731 от 23.09.10г; №290 от 03.04.13г;Постановление
Администрации города № 5867 от 13.08.13г.
№ п/п | Вид работ | Ед.изм | Физический объем работ | Предварительная стоимость работ(руб) | Планируемый период выполнения работ | Сведения о выполнении плана | Причина отклонения от плана
с_______ по ______
1 | 2 |  | 3 |  | 4 | 5 | 6
| Общестроительные работы в .т.ч. |  |  | 29762.64
1 | Устройство защитного козырька из профилированного листа над входом в подвал торца подъезда № 6 | м2 | 4 | 29762.64 | с 01.05 по 31.10
| ИТОГО: |  |  | 29762.64
| Сантехнические работы |  |  | 11023.2
| Резерв |  |  | 11023.2
| ИТОГО: |  |  | 11023.2
Возможна корректировка работ по текущему ремонту при необходимости или проведения неотложных работ
при наличии дополнительных источников финансирования ( в т.ч. средств от использования ОИ МКД)
Рекомендуемый перечень работ
по текущему ремонту общего имущества многоквартирного дома на 2016 г для принятия собственниками
решения о проведении таких работ за счет дополнительных средств собственников
№ п/п | Вид работ | Ед.изм | Физический объем работ | Предварительная стоимость работ(руб) | Планируемый период выполнения работ | Примечание
с_______ по ______
1 | Ремонт крылец подъездов № 1,2,3,4,5,6 | шт | 6 | 365000
2 | Утепление тамбура с обшивкой металлосайдингом подъездов № 1,6 | шт/м2 | 2/29 | 52200 | В сроки, предусмотренные протоколом общего собрания. | Состав и объём работ определяют собственники жилых помещений.
3 | Перенос трубопровода ливневой канализации на главный фасад ДУ - 89мм | м.п. | 57 | 51300 | В сроки, предусмотренные протоколом общего собрания. | Состав и объём работ определяют собственники жилых помещений.
4 | Ремонт мест общего пользования | Стоимость ремонта 1 подъезда |  | 350000 | В сроки, предусмотренные протоколом общего собрания. | Состав и объём работ определяют собственники жилых помещений.
5 | Установка ограждения | м.п | 135 | 162000
6 | Установка информационных досок объявлений в подъездах № 1,2,3,4,5,6. | шт | 6 | 15000
Примечание:Работы будут выполнены при наличии протокола общего собрания.