## план 2017
ПЛАН на 2017 год
текущего ремонта общего имущества в многоквартирном доме
№ ____26___ ул. __Маяковского____
составленного по результатам весеннего-осеннего осмотров 2016г.
за счет средств поступающих от собственников (нанимателей) помещений
по статье "Содержание общего имущества"
Основание: Положения о Совете многоквартирного дома, ст.44 части 4,1 ЖК РФ, договор управления МКД,
Постановление Правительство РФ № 491от 13.08.06г; № 731 от 23.09.10г; №290 от 03.04.13г;Постановление
Администрации города № 5867 от 13.08.13г.
№ п/п | Вид работ | Ед.изм. | Физический объем работ | Предваритель-ная стоимость работ (руб) | Планируемый период выполнения работ | Сведения о выполнении плана | Причина отклонения от плана
с_____ по ____
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
I | Общестроительные работы в .т.ч. |  |  | 31479.84
1 | Ремонт поверхности гидроизо-ляции надподъездного ко-зырька с устройством водоот-лива | шт/м² | 2 /23 | 60991 | с 01.02.по 01.09.
2 | Ремонт меж.панельных стыков
| кв.24 | м.п. | 15 | 7950 | с 01.05.по 01.09.
| кв.43 | м.п. | 27 | 14310 | с 01.05.по 01.09.
| Итого |  |  | 83251
II | Сантехнические работы |  |  | 11167.2
| Замена системы водоотведения | м.п. | 12 | 11167.2 | с 01.05.по 01.09.
| Итого |  |  | 11167.2
Возможна корректировка работ по текущему ремонту при необходимости или проведения неотложных работ
при наличии дополнительных источников финансирования ( в т.ч. средств от использования ОИ МКД)
Рекомендуемый перечень работ
по текущему ремонту общего имущества многоквартирного дома на 2017 г для принятия собственниками
решения о проведении таких работ за счет дополнительных средств собственников
№ п/п | Вид работ | Ед.изм. | Физический объем работ | Предваритель-ная стоимость работ (руб) | Планируемый период выполнения работ | Примечание
с_____ по ____
I | Общестроительные работы в .т.ч.
1 | Замена металлических дверей входа в подвал на металли-ческие | шт. | 1/2,0 | 29780.14
2 | Обшивка входной группы | шт/м² | 1/25,00 | 45000
3 | Замена деревянных дверей выхода на кровлю на металлические | шт/м² | 3/4,5 | 67005
4 | Замена деревянных дверей входа в чердачное помещение (блоки) на металлические | шт/м² | 3/4,5 | 67005
5 | Замена входных металлических дверей в м/камеру на металлическую | шт. | 1/2,8 | 41692.96
6 | Замена парапетных плит | шт/м² | 43/41,3 | 104461.33
| Итого |  |  | 325164.29
Примечание: Работы будут выполнены при наличии протокола общего собрания.