## план 2017
ПЛАН на 2017 год
текущего ремонта общего имущества в многоквартирном доме
№ 5 пр. Пролетарский
составленного по результатам весеннего-осеннего осмотров 2016 г.
за счет средств поступающих от собственников (нанимателей) помещений
по статье "Содержание общего имущества"
Основание: Положения о Совете многоквартирного дома, ст.44 части 4,1 ЖК РФ, договор управления МКД,
Постановление Правительство РФ № 491от 13.08.06г; № 731 от 23.09.10г; №290 от 03.04.13г;Постановление
№ п/п | Вид работ | Ед.изм. | Физический объем работ | Предваритель-ная стоимость работ (руб) | Планируемый период выполнения работ | Сведения о выполнении плана | Причина отклонения от плана
с_____ по ____
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
I | Общестроительные работы |  |  | 63423
1 | Герметизация стыка примы-кания металлического фартука к кирпичной стене с торцов 1,2 подъездов | м.п. | 40 | 21200 | с 01.06.по 01.09.
2 | Ремонт фасада (оштукату-ривание цементно-песчанным раствором с покраской),кв.67 с торца под-да №1 с установкой лесов, этаж 12 | м2 | 40 | 42234.02 | с 01.06.по 01.09.
3 | Ремонт гидроизоляции на надподъездных козырьках под. № 1,2 | м2 | 24 | 53208 | с 01.06.по 01.09.
| Итого |  |  | 116642.02
II | Сантехнические работы |  |  | 23494.08
1 | Замена сборок ХГВС | шт. | 25 | 23494.08 | с 01.06.по 01.09.
| Итого |  |  | 23494.08
Возможна корректировка работ по текущему ремонту при необходимости или проведения неотложных работ
при наличии дополнительных источников финансирования ( в т.ч. средств от использования ОИ МКД)
Рекомендуемый перечень работ
по текущему ремонту общего имущества многоквартирного дома на 2017 г для принятия собственниками
решения о проведении таких работ за счет дополнительных средств собственников
№ п/п | Вид работ | Ед.изм. | Физический объем работ | Предваритель-ная стоимость работ (руб) | Планируемый период выполнения работ | Примечание
с_____ по ____
I | Общестроительные работы
1 | Восстановление кирпичной кладки на переходных балконах | м³ | 2 | 15000
2 | Замена деревянных дверей балконных на деревянные подъездов № 1,2 | шт/м2 | 10/18,9 | 97202.7
3 | Замена деревянных оконных блоков в холлах под.№ 1,2 на ПХВ, 1-е этажи | шт. | 2 | 37000
4 | ремонт цоколя частично по периметру фасада | м2 | 20 | 27000
5 | ремонт отмостки с фасада под.№1 | м2/м3 | 30/3 | 52062.8
| Итого |  |  | 228265.5
Примечание:Работы будут выполнены при наличии протокола общего собрания.