## план 2015
ПЛАН на 2015 год
текущего ремонта общего имущества в многоквартирном доме
№ ____16_________ ул. Пушкина
составленного по результатам весеннего-осеннего осмотров 2014г.
за счет средств поступающих от собственников (нанимателей) помещений
по статье "Содержание общего имущества"
Основание: Положения о Совете многоквартирного дома, ст.44 части 4,1 ЖК РФ, договор управления МКД,
Постановление Правительство РФ № 491от 13.08.06г; № 731 от 23.09.10г; №290 от 03.04.13г;Постановление
Администрации города № 5867 от 13.08.13г.
№ п/п | Вид работ | Ед.изм. | Физический объем работ | Предваритель-ная стоимость работ (руб) | Планируемый период выполнения работ | Сведения о выполнении плана | Причина отклонения от плана
с_____ по ____
1 | 2 |  | 3 |  | 4 | 5 | 6
I | Общестроительные работы в .т.ч. |  |  | 22508.93
2 | Ремонт надподъездного козырька, запасной выход блок Б | шт/м² | 1/6. | 9170.4 | с 01.05.по 01.09.
| Резерв |  |  | 13338.53
| Итого |  |  | 22508.93
II | Сантехнические работы |  |  | 8352.72
| Замена системы водоотведения | м.п. | 8 | 8352.72 | с 01.05.по 01.09.
| ИТОГО |  |  | 8352.72
Возможна корректировка работ по текущему ремонту при необходимости или проведения неотложных работ
при наличии дополнительных источников финансирования ( в т.ч. средств от использования ОИ МКД)
Рекомендуемый перечень работ
по текущему ремонту общего имущества многоквартирного дома на 2015 г для принятия собственниками
решения о проведении таких работ за счет дополнительных средств собственников
№ п/п | Вид работ | Ед.изм. | Физический объем работ | Предваритель-ная стоимость работ (руб) | Планируемый период выполнения работ | Примечание
с_____ по ____
1 | Оштукатуривание цоколя | м²/м³ | 30,0/0,9 |  | с 01.05.по 01.09.
Примечание:Работы будут выполнены при наличии протокола общего собрания.