## план 2017
ПЛАН на 2017год
текущего ремонта общего имущества в многоквартирном доме
№ ____8___ ул. Пушкина
составленного по результатам весеннего-осеннего осмотров 2016 г.
за счет средств поступающих от собственников (нанимателей) помещений
по статье "Содержание общего имущества"
Основание: Положения о Совете многоквартирного дома, ст.44 части 4,1 ЖК РФ, договор управления МКД,
Постановление Правительство РФ № 491от 13.08.06г; № 731 от 23.09.10г; №290 от 03.04.13г;Постановление
Администрации города № 5867 от 13.08.13г.
№ п/п | Вид работ | Ед.изм. | Физический объем работ | Предваритель-ная стоимость работ (руб) | Планируемый период выполнения работ | Сведения о выполнении плана | Причина отклонения от плана
с_____ по ____
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
I | Общестроительные работы в .т.ч. |  |  | 22378.03
1 | Герметизация межпанельных стыков кв № 24 | м.п | 10 | 5300 | с 01.05. по 01.09.
2 | Герметизация межпанельных стыков кв.№ 55 | м.п | 10 | 5300 | с 01.05. по 01.09.
| ИТОГО |  |  | 10600
| Резерв |  |  | 11778.03
II | Сантехнические работы |  |  | 8288.16
| Резерв |  |  | 8288.16
| Итого: |  |  | 8288.16
Возможна корректировка работ по текущему ремонту при необходимости или проведения неотложных работ
при наличии дополнительных источников финансирования ( в т.ч. средств от использования ОИ МКД)
Рекомендуемый перечень работ
по текущему ремонту общего имущества многоквартирного дома на 2017 г для принятия собственниками
решения о проведении таких работ за счет дополнительных средств собственников
№ п/п | Вид работ | Ед.изм. | Физический объем работ | Предваритель-ная стоимость работ (руб) | Планируемый период выполнения работ | Примечание
с_____ по ____
1 | Замена деревянных дверей на металлические на запасном выходе | шт/м² | 3/8,4 | 122880
2 | замена деревянного окна на окна ПВХ ( 1,1х2,0) 2 этаж, общее кухонное помещение | м2/шт | 1/2,2 | 23980
| Итого |  |  | 146860
Примечание:Работы будут выполнены при наличии протокола общего собрания.