## план 2015
ПЛАН на 2016 год
текущего ремонта общего имущества в многоквартирном доме
№ 18/1 ул.Геологической
составленного по результатам весеннего-осеннего осмотров 2015г.
за счет средств поступающих от собственников (нанимателей) помещений
по статье "Содержание общего имущества"
Основание: Положения о Совете многоквартирного дома, ст.44 части 4,1 ЖК РФ, договор управления МКД,
Постановление Правительство РФ № 491от 13.08.06г; № 731 от 23.09.10г; №290 от 03.04.13г;Постановление
Администрации города № 5867 от 13.08.13г.
№ п/п | Вид работ | Ед.изм | Физический объем работ | Предварительная стоимость работ(руб) | Планируемый период выполнения работ | Сведения о выполнении плана | Причина отклонения от плана
с_______ по ______
1 | 2 |  | 3 |  | 4 | 5 | 6
| Общестроительные работы в .т.ч. |  |  | 34169.69
1 | Ремонт межпанельных стыков квартиры № 55(12 ) | м.п. | 12 | 6252 | с 01.06 по 01.09
2 | Ремонт кровельного покрытия балконного козырька с устройством водоотлива квартир №54,55 | шт./м2 | 2./14 | 21378 | с 01.06 по 01.09
3 | Ремонт кровли 2,5 подъезд. | м2 | 60 | 75000 | с 01.06 по 01.09
| ИТОГО: |  |  | 102630
| Сантехнические работы |  |  | 12655.44
| Резерв |  |  | 12655.44
| ИТОГО: |  |  | 12655.44
Возможна корректировка работ по текущему ремонту при необходимости или проведения неотложных работ
при наличии дополнительных источников финансирования ( в т.ч. средств от использования ОИ МКД)
Рекомендуемый перечень работ
по текущему ремонту общего имущества многоквартирного дома на 2016 г для принятия собственниками
решения о проведении таких работ за счет дополнительных средств собственников
№ п/п | Вид работ | Ед.изм | Физический объем работ | Предварительная стоимость работ(руб) | Планируемый период выполнения работ | Примечание
с_______ по ______
1 | Ремонт парапетных плит на кровле. | шт/м2 | 10/900 | 34010
2 | Ремонт отмостки | м2 | 112 | 101808
3 | Замена мусороприемных контейнеров подъездов № 1,2,3,4,5 | шт. | 5 | 50000
4 | Замена скамеек подъездов №1,2,3,4,5 | шт. | 7 | 66080
5 | Замена урн подъездов №1,2,3,4,5 | шт. | 7 | 20650
6 | Замена деревянных дверных блоков 1,2,3,4,5 подъезд. | шт/м2 | 5./78 | 90250
7 | Замена металлических дверных блоков в мусорокамерах 1,2,3,4,5 | шт/м2 | 5./78 | 190335
8 | Устройство пандусов 2,3,4 мусорокамера. | м2 | 7,5 | 12000
9 | Утепление тамбура с обшивкой из металлосайдинга 5 подъезд. | шт/м2 | 1/14,5 | 26100 | В сроки, предусмотренные протоколом общего собрания. | Состав и объём работ определяют собственники жилых помещений.
10 | Ремонт мест общего пользования | Стоимость ремонта 1 подъезда |  | 350000 | В сроки, предусмотренные протоколом общего собрания. | Состав и объём работ определяют собственники жилых помещений.
11 | Восстановление теплоизоляционного слоя труб отопления ,ХВС,1,2,3,4,5 подъезд. | м/п
12 | Замена мусороприемных клапанов в местах общего пользования. | шт. | 6 | 33842.4
Примечание:Работы будут выполнены при наличии протокола общего собрания.