## план 2015
ПЛАН на 2015 год
текущего ремонта общего имущества в многоквартирном доме
№ 25 пр-т. Комсомольский
составленного по результатам весеннего-осеннего осмотров 2014г.
за счет средств поступающих от собственников (нанимателей) помещений
по статье "Содержание общего имущества"
Основание: Положения о Совете многоквартирного дома, ст.44 части 4,1 ЖК РФ, договор управления МКД,
Постановление Правительство РФ № 491от 13.08.06г; № 731 от 23.09.10г; №290 от 03.04.13г;Постановление
Администрации города № 5867 от 13.08.13г.
№ п/п | Вид работ | Ед.изм | Физический объем работ | Предварительная стоимость работ(руб) | Планируемый период выполнения работ | Сведения о выполнении плана | Причина отклонения от плана
с__ по __
1 | 2 |  | 3 |  | 4 | 5 | 6
1 | Общестроительные работы в .т.ч. |  |  | 108225.72
1.1. | Ремонт межпанельных стыков квартир № 191(7), 318(20),140(3,5), 70(4), 174(13), | м.п. | 47.5 | 24528.25 | с 01.06. по 01.09.
1.2. | Ремонт балконного козырька квартиры № 174 | м2 | 7 | 10689 | с 01.06. по 01.09.
1.3. | Ремонт примыкания кровельного покрытия к парапету | м2 | 50 | 53350 | с 01.06. по 01.09.
| Резерв |  |  | 19658.47
| ИТОГО: |  |  | 108225.72
2 | Сантехнические работы |  |  | 40083.6
| Резерв |  |  | 40083.6
| ИТОГО: |  |  | 40083.6
Возможна корректировка работ по текущему ремонту при необходимости или проведения неотложных работ
при наличии дополнительных источников финансирования ( в т.ч. средств от использования ОИ МКД)
Рекомендуемый перечень работ
по текущему ремонту общего имущества многоквартирного дома на 2015 г для принятия собственниками
решения о проведении таких работ за счет дополнительных средств собственников
№ п/п | Вид работ | Ед.изм | Физический объем работ | Предварительная стоимость работ(руб) | Планируемый период выполнения работ | Примечание
с_______ по ______
1 | Замена входных металлических блоков подъездов № 1,2,3,4,5,6,7,8,9 | шт/м2 | 9 / 20,7 | 201438
2 | Замена деревянных дверных блоков на металлические дворницких подъездов № 1,3,9 | шт/м2 | 3 / 6,9 | 67146
3 | Ремонт отмостки | м2 | 50 | 84950
4 | Замена выпуска канализации подъезда № 6 | шт. | 1 | 80000
5 | Ремонт мест общего пользования | стоимость ремонта 1 подъезда |  | 700000 | в сроки предусмотренные протоколом общего собрания (договором) | Состав и объем работ определяют собственники жилых помещений
Примечание:Работы будут выполнены при наличии протокола общего собрания.