## план 2016
ПЛАН на 2016 год
текущего ремонта общего имущества в многоквартирном доме
№ ____74А_____________ул. Мелик-Карамова_____________________________
составленного по результатам весеннего-осеннего осмотров 2015г.
за счет средств поступающих от собственников (нанимателей) помещений
по статье "Содержание общего имущества"
Основание: Положения о Совете многоквартирного дома, ст.44 части 4,1 ЖК РФ, договор управления МКД,
Постановление Правительства РФ № 491от 13.08.06г; № 731 от 23.09.10г; №290 от 03.04.13г;Постановление
Администрации города № 5867 от 13.08.13г.
№ п/п | Вид работ | Ед.изм | Физический объем работ | Предварительная стоимость работ(руб) | Планируемый период выполнения работ | Сведения о выполнении плана | Причина отклонения от плана
с_____ по_____
1 | 2 |  | 3 |  | 4 | 5 | 6
| Общестроительные работы в .т.ч.: |  |  | 28753.54
1 | Ремонт стыков кв. 12а,31,38, 21,82,35,43,65,1 эт - вахта, 2 эт - холл (торец) | мп | 180 | 86400 | с 01.05.по 30.09.
| Итого: |  |  | 86400
Сантехнические работы, в т.ч.:
Возможна корректировка работ по текущему ремонту при необходимости или проведения неотложных работ
при наличии дополнительных источников финансирования ( в т.ч. средств от использования ОИ МКД)
Рекомендуемый перечень работ
по текущему ремонту общего имущества многоквартирного дома на 2016г для принятия собственниками
решения о проведении таких работ за счет дополнительных средств собственников
№ п/п | Вид работ | Ед.изм | Физический объем работ | Предварительная стоимость работ(руб) | Планируемый период выполнения работ | Примечание
с_______ по ______
1 | Тепловизионное обследование торца | торец | 1 | 15000 | с 01.05.по 30.09.
2 | Утепление и облицовка торца | торец | 1 | 950000 | с 01.05.по 30.09.
3 | Замена деревянных дверей на лестничных клетках | шт | 2 | 30000 | с 01.05.по 30.09.
4 | Ремонт отмостки | м2 | 50 | 120000 | с 01.05.по 30.09.
5 | Замена почтовых ящиков | шт | 87 | 45000 | с 01.05.по 30.09.
6 | Утепление и облицовка холодного холла профлистом | м2 | 40 | 200000 | с 01.05.по 30.09.
7 | Реконструкция системы электроснабжения в МОП |  |  | 560785 | с 01.05.по 30.09.
8 | Ремонт мест общего пользования | Стоимость ремонта 1 подъезда |  | 700000 | В сроки предусмотренные протоколом | Состав и объем работ определяют собственники жилых помещений
Примечание:Работы будут выполнены при наличии протокола общего собрания.