## план 2015
ПЛАН на 2016 год
текущего ремонта общего имущества в многоквартирном доме
№ 37/2 ул. 30 лет Победы
составленного по результатам весеннего-осеннего осмотров 2015г.
за счет средств поступающих от собственников (нанимателей) помещений
по статье "Содержание общего имущества"
Основание: Положения о Совете многоквартирного дома, ст.44 части 4,1 ЖК РФ, договор управления МКД,
Постановление Правительство РФ № 491от 13.08.06г; № 731 от 23.09.10г; №290 от 03.04.13г;Постановление
Администрации города № 5867 от 13.08.13г.
№ п/п | Вид работ | Ед.изм. | Физический объем работ | Предваритель-ная стоимость работ (руб) | Планируемый период выполнения работ | Сведения о выполнении плана | Причина отклонения от плана
с_____ по ____
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
I | Общестроительные работы в .т.ч. |  |  | 46885.39
1 | Ремонт межпанельных стыков кв. 54 | м.п | 6 | 3072 | с 01.06.по 01.09.
2 | Ремонт межпанельных стыков кв. 46 | м.п | 36 | 18432 | с 01.06.по 01.09.
3 | Замена тамбурного дверного блока подъезда № 4 | м2 | 1,89 | 13175 | с 01.06.по 01.09.
| Резерв |  |  | 12206.39
| Итого |  |  | 34679
II | Сантехнические работы |  |  | 17364.96
1 | Замена запорной арматыры СО | шт. | 17 | 17364.96 | с 01.06.по 01.09.
| Итого |  |  | 17364.96
Возможна корректировка работ по текущему ремонту при необходимости или проведения неотложных работ
при наличии дополнительных источников финансирования ( в т.ч. средств от использования ОИ МКД)
Рекомендуемый перечень работ
по текущему ремонту общего имущества многоквартирного дома на 2015 г для принятия собственниками
решения о проведении таких работ за счет дополнительных средств собственников
№ п/п | Вид работ | Ед.изм. | Физический объем работ | Предваритель-ная стоимость работ (руб) | Планируемый период выполнения работ | Примечание
с_____ по ____
I | Общестроительные работы в .т.ч.
1 | Установка шибера в м/камере № 3. | шт | 1 | 12000
2 | Ремонт бетонной отмостки | м2 | 32 | 48653.12
3 | Ремонт МОП, 1,2,3,4,5 под. | шт. | 5 | 1750000
| Итого |  |  | 1810653.12
Примечание:Работы будут выполнены при наличии протокола общего собрания.