## план 2015
ПЛАН на 2015 год
текущего ремонта общего имущества в многоквартирном доме
№ 21 пр-т. Комсомольский
составленного по результатам весеннего-осеннего осмотров 2014г.
за счет средств поступающих от собственников (нанимателей) помещений
по статье "Содержание общего имущества"
Основание: Положения о Совете многоквартирного дома, ст.44 части 4,1 ЖК РФ, договор управления МКД,
Постановление Правительство РФ № 491от 13.08.06г; № 731 от 23.09.10г; №290 от 03.04.13г;Постановление
Администрации города № 5867 от 13.08.13г.
№ п/п | Вид работ | Ед.изм | Физический объем работ | Предварительная стоимость работ(руб) | Планируемый период выполнения работ | Сведения о выполнении плана | Причина отклонения от плана
с_______ по ______
1 | 2 |  | 3 |  | 4 | 5 | 6
1 | Общестроительные работы в .т.ч. |  |  | 100810.66
1.1. | Ремонт межпанельных стыков квартир № 214,210,206,201(8), 222(28), 22(38), 82(24), 243(8),202(24),145(10) | м.п. | 140 | 72294.6 | с 01.06.по 01.09
1.2. | Замена входного металлического блока подъездов№ 1,2,6 | шт/м2 | 3 / 6,9 | 54422.94 | с 01.04. по 01.10
| ИТОГО: |  |  | 126717.54
2 | Сантехнические работы |  |  | 37337.28
| Резерв |  |  | 37337.28
| ИТОГО: |  |  | 37337.28
Возможна корректировка работ по текущему ремонту при необходимости или проведения неотложных работ
при наличии дополнительных источников финансирования ( в т.ч. средств от использования ОИ МКД)
Рекомендуемый перечень работ
по текущему ремонту общего имущества многоквартирного дома на 2015 г для принятия собственниками
решения о проведении таких работ за счет дополнительных средств собственников
№ п/п | Вид работ | Ед.изм | Физический объем работ | Предварительная стоимость работ(руб) | Планируемый период выполнения работ | Примечание
с_______ по ______
1 | Замена входных металлических дверных блоков подъездов № 5 | шт/м2 | 1 / 2,3 | 22834
2 | Замена будок выхода на кровлю подъездов 1,2,7 | шт/м2 | 3 / 5 | 40500
3 | Замена металлических дверных блоков в мусорокамере подъездов № 2,3,6 | шт/м2 | 3 / 6,9 | 68502
4 | Ремонт отмостки на главном фасаде | м2 | 56 | 95144
5 | Ремонт мест общего пользования | стоимость ремонта 1 подъезда |  | 700000 | в сроки предусмотренные протоколом общего собрания (договором) | Состав и объем работ определяют собственники жилых помещений
Примечание:Работы будут выполнены при наличии протокола общего собрания.