## план 2017
ПЛАН на 2017 год
текущего ремонта общего имущества в многоквартирном доме
№ ____18_____ ул. __Быстринская_______
составленного по результатам весеннего-осеннего осмотров 2016 г.
за счет средств поступающих от собственников (нанимателей) помещений
по статье "Содержание общего имущества"
Основание: Положения о Совете многоквартирного дома, ст.44 части 4,1 ЖК РФ, договор управления МКД,
Постановление Правительство РФ № 491от 13.08.06г; № 731 от 23.09.10г; №290 от 03.04.13г;Постановление
Администрации города № 5867 от 13.08.13г.
№ п/п | Вид работ | Ед.изм. | Физический объем работ | Предваритель-ная стоимость работ (руб) | Планируемый период выполнения работ | Сведения о выполнении плана | Причина отклонения от плана
с_____ по ____
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
I | Общестроительные работы в .т.ч. |  |  | 68524.49
1 | Ремонт межпанельных стыков кв 47,57,77,79,87,89,109 | м.п. | 174.5 | 92485 | с 01.05.по 01.09.
2 | Ремонт межпанельных стыков кв. 163 | м.п. | 31 | 16430 | с 01.05.по 01.09.
3 | Оштукатуривание оконного откоса кв.163 | м2 | 0.45 | 3600 | с 01.05.по 01.09.
4 | Ремонт балконного козырька кв.37,177,58. | м2 | 12 | 26607.5 | с 01.05.по 01.09.
| Итого |  |  | 139122.5
II | Сантехнические работы |  |  | 25085.52
| Замена сборок системы ХГВС | шт | 20 | 25085.52 | с 01.05.по 01.09.
| Итого |  |  | 25085.52
Возможна корректировка работ по текущему ремонту при необходимости или проведения неотложных работ
при наличии дополнительных источников финансирования ( в т.ч. средств от использования ОИ МКД)
Рекомендуемый перечень работ
по текущему ремонту общего имущества многоквартирного дома на 2017 г для принятия собственниками
решения о проведении таких работ за счет дополнительных средств собственников
№ п/п | Вид работ | Ед.изм. | Физический объем работ | Предваритель-ная стоимость работ (руб) | Планируемый период выполнения работ | Примечание
с_____ по ____
I | Общестроительные работы в .т.ч.
1 | Утепление тамбура с обшивкой профлистом подъезд №1,8,9 | м² | 25.2 | 86761
2 | Устройство бетонной отмостки с торца 9 подъезда. | м²/м3 | 17/1,7 | 29502.24
3 | Ремонт бетонной отмостки с главного фасада под.№ 1. | м²/м3 | 25/2,5 | 43385.65
4 | Ремонт пола в м/камерах №1,2,3,4,5,6,8,9 | м2 | 72 | 51156
5 | Герметизация примыканий плит покрытия к стеновой панели в чердачном помещении | мп | 1500 | 795000
6 | Замена деревянных дверей на металлические в м/камерах №1,2,7,8 | шт/м2 | 4/10,92 | 162598.8
7 | Замена будок выхода на кровлю подъездов №2,5 | шт. | 2 | 64097
8 | Замена бункеров в м/камерах № 3,4,8,9 | шт. | 4 | 29200
| Итого |  |  | 1261700.69
Примечание:Работы будут выполнены при наличии протокола общего собрания.