## план 2017
ПЛАН на 2017 год
текущего ремонта общего имущества в многоквартирном доме
№ 17 ул.Геологической
составленного по результатам весеннего-осеннего осмотров 2016г.
за счет средств поступающих от собственников (нанимателей) помещений
по статье "Содержание общего имущества"
Основание: Положения о Совете многоквартирного дома, ст.44 части 4,1 ЖК РФ, договор управления МКД,
Постановление Правительство РФ № 491от 13.08.06г; № 731 от 23.09.10г; №290 от 03.04.13г;Постановление
Администрации города № 5867 от 13.08.13г.
№ п/п | Вид работ | Ед.изм | Физический объем работ | Предварительная стоимость работ(руб) | Планируемый период выполнения работ | Сведения о выполнении плана | Причина отклонения от плана
с_______ по ______
1 | 2 |  | 3 |  | 4 | 5 | 6
| Общестроительные работы в .т.ч. |  |  | 25591.46
1 | Замена дверных блоков выхода на кровлю | шт/м2 | 3/4,5 | 7200 | с 01.04 по 30.10
| Резерв |  |  | 18391
| ИТОГО: |  |  | 7200
| Сантехнические работы |  |  | 7203.6
| Резерв |  |  | 7203.6
| ИТОГО: |  |  | 7203.6
Возможна корректировка работ по текущему ремонту при необходимости или проведения неотложных работ
при наличии дополнительных источников финансирования ( в т.ч. средств от использования ОИ МКД)
Рекомендуемый перечень работ
по текущему ремонту общего имущества многоквартирного дома на 2017 г для принятия собственниками
решения о проведении таких работ за счет дополнительных средств собственников
№ п/п | Вид работ | Ед.изм | Физический объем работ | Предварительная стоимость работ(руб) | Планируемый период выполнения работ | Примечание
с_______ по ______
1 | Ремонт тротуарной дорожки торец подъезда № 3 | м2 | 3,5м2 | 20000 | с 01.06 по 31.08
2 | Ремонт мест общего пользования | Стоимость ремонта 1 подъезда |  | 220000 | В сроки предусмотренные протоколом общего собрания | Состав и объём работ определяют собственники жилых помещений
3 | Замена деревянных оконных блоков на ПВХ в подъездах № 1,2,3 | шт/м2 | 8/4,8 | 64000 | с 01.04 по 30.10
4 | Замена входных деревянных дверей в тамбурах подъездов № 1,2,3. | шт/м2 | 3/11,7 | 30600 | с 01.04 по 30.10
5 | Ремонт и устройство навеса из профилированного листа по металлическому каркасу на контейнерной стоянке | шт | 1 |  | с 01.04 по 30.10
Примечание:Работы будут выполнены при наличии протокола общего собрания.
Note on D32: Гаврилова: