## план 2015
ПЛАН на 2016 год
текущего ремонта общего имущества в многоквартирном доме
№ 43 ул. 30 лет Победы
составленного по результатам весеннего-осеннего осмотров 2015г.
за счет средств поступающих от собственников (нанимателей) помещений
по статье "Содержание общего имущества"
Основание: Положения о Совете многоквартирного дома, ст.44 части 4,1 ЖК РФ, договор управления МКД,
Постановление Правительство РФ № 491от 13.08.06г; № 731 от 23.09.10г; №290 от 03.04.13г;Постановление
Администрации города № 5867 от 13.08.13г.
№ п/п | Вид работ | Ед.изм. | Физический объем работ | Предваритель-ная стоимость работ (руб) | Планируемый период выполнения работ | Сведения о выполнении плана | Причина отклонения от плана
с_____ по ____
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
I | Общестроительные работы в .т.ч. |  |  | 51780.38
1 | Ремонт балконного козырька кв № 102 | м2 | 4.5 | 9976.5 | с 01.06.по 01.09.
2 | Установка водоотлива кв. 96 | шт. | 1 | 3000 | с 01.06.по 01.09.
3 | Ремон крыльца подъезд № 2 | м² | 5.5 | 47100 | с 01.06.по 01.09.
| Итого |  |  | 60076.5
II | Сантехнические работы |  |  | 19177.92
1 | Замена сборок системы ХГВС | шт. | 40 | 19177.92 | с 01.05.по 01.09.
| ИТОГО |  |  | 19177.92
Возможна корректировка работ по текущему ремонту при необходимости или проведения неотложных работ
при наличии дополнительных источников финансирования ( в т.ч. средств от использования ОИ МКД)
Рекомендуемый перечень работ
по текущему ремонту общего имущества многоквартирного дома на 2016 г для принятия собственниками
решения о проведении таких работ за счет дополнительных средств собственников
№ п/п | Вид работ | Ед.изм. | Физический объем работ | Предваритель-ная стоимость работ (руб) | Планируемый период выполнения работ | Примечание
с_____ по ____
I | Общестроительные работы в .т.ч.
1 | Обшивка стен мусорокамер оцинкованным листом подъездов № 1,2 | м² | 25.5 | 30600
2 | Утепление тамбуров с обшивкой профлистом подъездов №2,3 | м² | 60 | 96234
4 | Ремонт МОП 1,2,3 под. | шт. | 3 | 2100000
5 | Устройство будки выхода на кровлю подъезда №1 | шт. | 1 | 32048.5
| Итого |  |  | 2258882.5
Примечание:Работы будут выполнены при наличии протокола общего собрания.