## Республики д. 81
ПЛАН на 2017 год
текущего ремонта общего имущества в многоквартирном доме
ул. Республики дом № 81
составленного по результатам весеннего-осеннего осмотров 2016 г.
за счет средств поступающих от собственников (нанимателей) помещений
по статье "Содержание общего имущества"
Основание: Положения о Совете многоквартирного дома, ст.44 части 4,1 ЖК РФ, договор управления МКД,
Постановление Правительство РФ № 491от 13.08.06г; № 731 от 23.09.10г; № 290 от 03.04.13г; Постановление
Администрации города № 5867 от 13.08.13 г.
№ п/п | Вид работ | Ед.изм | Физический объем работ | Предварительная стоимость работ(руб) | Планируемый период выполнения работ | Сведения о выполнении плана | Причина отклонения от плана
с_______ по ______
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
| Общестроительные работы в .т.ч. |  |  | 36133.13
1 | Ремонт межпанельных стыков кв.№ 21,27 | м.п. | 25 | 12625 | с 01.06. по 01.09.
2 | резерв |  |  | 23508.13 | с 01.06. по 01.09.
| ИТОГО: |  |  | 36133.13
Сантехнические работы
Возможна корректировка работ по текущему ремонту при необходимости или проведения неотложных работ
при наличии дополнительных источников финансирования ( в т.ч. средств от использования ОИ МКД)
Рекомендуемый перечень работ
по текущему ремонту общего имущества многоквартирного дома на 2017 г для принятия собственниками
решения о проведении таких работ за счет дополнительных средств собственников
№ п/п | Вид работ | Ед.изм | Физический объем работ | Предварительная стоимость работ(руб) | Планируемый период выполнения работ | Примечание
с_______ по ______
1 | Замена тамбурных дверей | шт/кв.м. | 2/ | 15027.8
1 | Замена деревянных дверей мусорокамер на металлические двери | шт | 2 | 70000 | с 01.06. по 01.09.
2 | Замена оконных блоков в 1,2 под-х | шт | 29 | 435000 | с 01.06. по 01.09.
3 | Замена металлических дверей в под. № 1,2 | шт | 2 | 70000 | с 01.06. по 01.09.
4 | Замена металлических дверей в подвал | шт | 2 | 30000 | с 01.06. по 01.09.
5 | Ремонт мест общего пользования | Стоимость ремонта 1 подъезда |  | 700000 | В сроки предусмотренные протоколом общего собрания. | Состав и объем работ определяют собственники жилых помещений.
Примечание: Работы будут выполнены при наличии протокола общего собрания собственников.