## план 2015
ПЛАН на 2016 год
текущего ремонта общего имущества в многоквартирном доме
№ 39 ул. 30 лет Победы
составленного по результатам весеннего-осеннего осмотров 2015г.
за счет средств поступающих от собственников (нанимателей) помещений
по статье "Содержание общего имущества"
Основание: Положения о Совете многоквартирного дома, ст.44 части 4,1 ЖК РФ, договор управления МКД,
Постановление Правительство РФ № 491от 13.08.06г; № 731 от 23.09.10г; №290 от 03.04.13г;Постановление
Администрации города № 5867 от 13.08.13г.
№ п/п | Вид работ | Ед.изм. | Физический объем работ | Предваритель-ная стоимость работ (руб) | Планируемый период выполнения работ | Сведения о выполнении плана | Причина отклонения от плана
с_____ по ____
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
I | Общестроительные работы в .т.ч. |  |  | 128123.3
1 | Замена деревянных тамбурных дверей | шт. | 9 | 117884.5 | с 01.05.по 01.09.
2 | Замена металлической двери подвала № 6 | шт. | 1 | 9965
| Резерв |  |  | 273.8
| ИТОГО: |  |  | 128123.3
II | Сантехнические работы |  |  | 34627.92
| Замена запорной арматуры системы ХГВС | шт. | 30 | 34627.92 | с 01.06.по 01.09.
| итого |  |  | 34627.92
Возможна корректировка работ по текущему ремонту при необходимости или проведения неотложных работ
при наличии дополнительных источников финансирования ( в т.ч. средств от использования ОИ МКД)
Рекомендуемый перечень работ
по текущему ремонту общего имущества многоквартирного дома на 2016 г для принятия собственниками
решения о проведении таких работ за счет дополнительных средств собственников
№ п/п | Вид работ | Ед.изм. | Физический объем работ | Предваритель-ная стоимость работ (руб) | Планируемый период выполнения работ | Примечание
с_____ по ____
I | Общестроительные работы в .т.ч.
1 | Замена металлических дверей подвалов | шт. | 6 | 59790
2 | Ремонт цоколя | м² | 20 | 25700
3 | Ремонт отмостки | м² | 40 | 60816.4
4 | Изготовление и монтаж металлических решёток над вентиляционными шахтами сечением 0,05*0,05 | шт./м² | 12/130,0 | 93970
5 | Ремонт пола, обшивка стен,потолков мусорокамер оцинкованным металлом №1,2,3,4,5,6,7 | шт./м² | 7/126 | 172 409,99
6 | Ремонт МОП, 5,6,7 под. | шт. | 3 | 2100000
| Итого |  |  | 2340276.4
Примечание:Работы будут выполнены при наличии протокола общего собрания.