## план 2017
ПЛАН на 2017 год
текущего ремонта общего имущества в многоквартирном доме
№ 12 пр-т. Пролетарский
составленного по результатам весеннего-осеннего осмотров 2016г.
за счет средств поступающих от собственников (нанимателей) помещений
по статье "Содержание общего имущества"
Основание: Положения о Совете многоквартирного дома, ст.44 части 4,1 ЖК РФ, договор управления МКД,
Постановление Правительство РФ № 491от 13.08.06г; № 731 от 23.09.10г; №290 от 03.04.13г;Постановление
Администрации города № 5867 от 13.08.13г.
№ п/п | Вид работ | Ед.изм | Физический объем работ | Предварительная стоимость работ(руб) | Планируемый период выполнения работ | Сведения о выполнении плана | Причина отклонения от плана
с_______ по ______
1 | 2 |  | 3 |  | 4 | 5 | 6
| Общестроительные работы в .т.ч. |  |  | 38748.46
1 | Ремонт межпанельных стыков квартиры № 51(17),92(41) | м/п | 58 | 30740 | 01.06-31.08
2 | Ремонт отмостки на главном фасаде | м2 | 25 | 43387.5 | 01.06-31.08
| ИТОГО: |  |  | 74127.5
| Сантехнические работы |  |  | 14351.28
1 | Замена задвижек на системе отопления | шт. | 8 | 14351.28
| ИТОГО: |  |  | 14351.28
Возможна корректировка работ по текущему ремонту при необходимости или проведения неотложных работ
при наличии дополнительных источников финансирования ( в т.ч. средств от использования ОИ МКД)
Рекомендуемый перечень работ
по текущему ремонту общего имущества многоквартирного дома на 2017 г для принятия собственниками
решения о проведении таких работ за счет дополнительных средств собственников
№ п/п | Вид работ | Ед.изм | Физический объем работ | Предварительная стоимость работ(руб) | Планируемый период выполнения работ | Примечание
с_______ по ______
1 | Ремонт отмостки | м3/м2 | 12/162 | 115850 | 01.06-31.08
Примечание:Работы будут выполнены при наличии протокола общего собрания.