## план 2017
ПЛАН на 2017 год
текущего ремонта общего имущества в многоквартирном доме
№ 7/1 пр. Пролетарский
составленного по результатам весеннего-осеннего осмотров 2016 г.
за счет средств поступающих от собственников (нанимателей) помещений
по статье "Содержание общего имущества"
Основание: Положения о Совете многоквартирного дома, ст.44 части 4,1 ЖК РФ, договор управления МКД,
Постановление Правительство РФ № 491от 13.08.06г; № 731 от 23.09.10г; №290 от 03.04.13г;Постановление
Администрации города № 5867 от 13.08.13г.
№ п/п | Вид работ | Ед.изм. | Физический объем работ | Предваритель-ная стоимость работ (руб) | Планируемый период выполнения работ | Сведения о выполнении плана | Причина отклонения от плана
с_____ по ____
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
I | Общестроительные работы |  |  | 57997.95
| Оштукатуривание экрана балкона кв.102 и 103 (8-ой этаж) | м2 | 5 | 40000 | с 01.06.по 01.09.
| Итого |  |  | 40000
| Резерв |  |  | 7997.95
II | Сантехнические работы |  |  | 21495.84
1 | Замена системы водоотведения | м.п. | 22 | 21495.84 | с 01.06.по 01.09.
| Итого |  |  | 21495.84
Возможна корректировка работ по текущему ремонту при необходимости или проведения неотложных работ
при наличии дополнительных источников финансирования ( в т.ч. средств от использования ОИ МКД)
Рекомендуемый перечень работ
по текущему ремонту общего имущества многоквартирного дома на 2017 г для принятия собственниками
решения о проведении таких работ за счет дополнительных средств собственников
№ п/п | Вид работ | Ед.изм. | Физический объем работ | Предваритель-ная стоимость работ (руб) | Планируемый период выполнения работ | Примечание
с_____ по ____
I | Общестроительные работы
1 | Ремонт пола в мусорокамерах №3,4 | м² | 12 | 9000
2 | Ремонт отмостки | м²/м3 | 40/4 | 69417
3 | замена дверей в дворницких на металлическиепод № 1,2,3 | шт/м2 | 3/8,19 | 121949.1
4 | замена деревянных оконных блоков на ПВХ под. № 2,3 | шт/м2 | 32/34,24 | 273920
5 | обшивка оцинкованной сталью поверхностей дверей с внутренней стороны в м/камерах с 2-4 м/к | шт/м2 | 3/7,56 | 18144
6 | замена входных металлических дверей под № 2,3 | шт/м2 | 2/5,46 | 81299.4
7 | замена этажных эл. щитов под.№ 2,3 | шт | 18 | 144000
8 | Ремонт МОП 1 подъезда | шт | 1 | 500000
9 | Восстановление внутренней отделки стен, потолков в м/камерах №1,2,3,4 | м2 | 120 | 172000
10 | Установка вторых дверных деревянных блоков в м/камерах №1,3,4 | шт/м2 | 3/5,67 | 29160.81
11 | Монтаж цокольных решеток в подвальном помещении | шт/м2 | 8/4,32 | 55760
12 | Устройство бункеров с шиберным устройством | шт | 3 | 21000
| Итого |  |  | 1495650.31
Примечание:Работы будут выполнены при наличии протокола общего собрания.