## план 2015
ПЛАН на 2015 год
текущего ремонта общего имущества в многоквартирном доме
№ 28 наб. Ивана-Кайдалова
составленного по результатам весеннего-осеннего осмотров 2014г.
за счет средств поступающих от собственников (нанимателей) помещений
по статье "Содержание общего имущества"
Основание: Положения о Совете многоквартирного дома, ст.44 части 4,1 ЖК РФ, договор управления МКД,
Постановление Правительство РФ № 491от 13.08.06г; № 731 от 23.09.10г; №290 от 03.04.13г;Постановление
Администрации города № 5867 от 13.08.13г.
№ п/п | Вид работ | Ед.изм | Физический объем работ | Предварительная стоимость работ(руб) | Планируемый период выполнения работ | Сведения о выполнении плана | Причина отклонения от плана
с_______ по ______
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
| Общестроительные работы в .т.ч. |  |  | 171865.15
1 | Ремонт межпанельных стыков квартир № 331(14), 439(61), 417(26), 341(16),199(11) | м.п. | 128 | 66097.92 | с 01.06. по 01.09
2 | Ремонт балконного козырька квартир № 439(7),309(4),208(3,5) | м2 | 14.5 | 22141.5 | с 01.06. по 01.09
3 | Ремонт температурного шва квартиры № 156(14) | м.п. | 14 | 16842 | с 01.06. по 01.09
4 | Замена входного металлического блока подъезда № 5 | шт/м2 | 1 / 2,3 | 22912.6 | с 01.06. по 01.09
5 | Утепление венткороба в чердачном помещении квартира № 279 | м2 | 10.5 | 30250 | с 01.04. по 01.06
| ИТОГО: |  |  | 158244.02
| Сантехнические работы |  |  | 63653.76
| Резерв |  |  | 63653.76
| ИТОГО: |  |  | 63653.76
Возможна корректировка работ по текущему ремонту при необходимости или проведения неотложных работ
при наличии дополнительных источников финансирования ( в т.ч. средств от использования ОИ МКД)
Рекомендуемый перечень работ
по текущему ремонту общего имущества многоквартирного дома на 2015 г для принятия собственниками
решения о проведении таких работ за счет дополнительных средств собственников
№ п/п | Вид работ | Ед.изм | Физический объем работ | Предварительная стоимость работ(руб) | Планируемый период выполнения работ | Примечание
с_______ по ______
1 | Утепление тамбура с обшивкой профилированным листом подъездов № 8,10,11,12,13 | шт/м2 | 5 / 75,0 | 126107.14
2 | Изготовление и установка жалюзийных решёток на вентиляционные окна в чердачном помещении | шт/м2 | 288 / 16,0 | 360000
3 | Ремонт мест общего пользования | стоимость ремонта 1 подъезда |  | 700000 | в сроки предусмотренные протоколом общего собрания (договором) | Состав и объем работ определяют собственники жилых помещений
Примечание:Работы будут выполнены при наличии протокола общего собрания.