## план 2015
ПЛАН на 2016 год
текущего ремонта общего имущества в многоквартирном доме
№ 56/1 ул. 30 лет Победы
составленного по результатам весеннего-осеннего осмотров 2015г.
за счет средств поступающих от собственников (нанимателей) помещений
по статье "Содержание общего имущества"
Основание: Положения о Совете многоквартирного дома, ст.44 части 4,1 ЖК РФ, договор управления МКД,
Постановление Правительство РФ № 491от 13.08.06г; № 731 от 23.09.10г; №290 от 03.04.13г;Постановление
Администрации города № 5867 от 13.08.13г.
№ п/п | Вид работ | Ед.изм. | Физический объем работ | Предваритель-ная стоимость работ (руб) | Планируемый период выполнения работ | Сведения о выполнении плана | Причина отклонения от плана
с_____ по ____
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
I | Общестроительные работы в .т.ч. |  |  | 93221.35
1 | Замена входных металличес-ких дверей подъездов № 1,2 | м²/шт. | 6,16/2 | 67760 | с 01.06.по 01.09.
2 | Установка водоотлива | м.п. | 6 | 5000
3 | Наращивание ливнестоков подъездов № 1,2,3,4,5 | м/п | 25 | 6250
4 | Устройство водоотлива на балконном казырьке кв. 157 | м.п. | 6 | 8000
| Резерв |  |  | 6211.35
| Итого |  |  | 87010
II | Сантехнические работы |  |  | 25194.96
1 | Замена системы водоотведе-ния | м.п. | 25 | 25194.96 | с 01.05.по 01.09.
| ИТОГО |  |  | 25194.96
Возможна корректировка работ по текущему ремонту при необходимости или проведения неотложных работ
при наличии дополнительных источников финансирования ( в т.ч. средств от использования ОИ МКД)
Рекомендуемый перечень работ
по текущему ремонту общего имущества многоквартирного дома на 2016 г для принятия собственниками
решения о проведении таких работ за счет дополнительных средств собственников
№ п/п | Вид работ | Ед.изм. | Физический объем работ | Предваритель-ная стоимость работ (руб) | Планируемый период выполнения работ | Примечание
с_____ по ____
I | Общестроительные работы в .т.ч.
1 | Замена входных металличес-ких дверей в м/камерах под № 1,2,3,4,5 | шт/м2 | 2/10,2 | 112200
2 | Замена тамбурных деревянных дверей | шт | 6 | 76146
3 | Обшивка входных групп профлистом | м² | 280 | 1177862
4 | Утепление тамбуров с обшив-кой профлистом подъезды 2,3 | м² | 20 | 84133
5 | Ремонт МОП 2,3,4,5 под. | шт. | 4 | 2800000
6 | Ремонт бетонной отмостки | м² | 40 | 60816.4
| Итого |  |  | 4311157.4
Примечание:Работы будут выполнены при наличии протокола общего собрания.