## план 2017
ПЛАН на 2017 год
текущего ремонта общего имущества в многоквартирном доме
№ 7 улица Югорская
составленного по результатам весеннего-осеннего осмотров 2016 г.
за счет средств поступающих от собственников (нанимателей) помещений
по статье "Содержание общего имущества"
Основание: Положения о Совете многоквартирного дома, ст.44 части 4,1 ЖК РФ, договор управления МКД,
Постановление Правительство РФ № 491от 13.08.06г; № 731 от 23.09.10г; №290 от 03.04.13г;Постановление
Администрации города № 5867 от 13.08.13г.
№ п/п | Вид работ | Ед.изм | Физический объем работ | Предварительная стоимость работ(руб) | Планируемый период выполнения работ | Сведения о выполнении плана | Причина отклонения от плана
с_______ по ______
1 | 2 |  | 3 |  | 4 | 5 | 6
1 | Общестроительные работы в .т.ч. |  |  | 71867.74
1.1 | Ремонт межпанельных стыков квартира №133,173,141,161,108,164 | м.п. | 95.8 | 48379 | с 01.06.по 01.09.
1.2 | Ремонт архитектурной панели между квартирой № 22-23 | м.п. | 4.4 | 2222 | с 01.06.по 01.09.
1.3 | Резерв |  |  | 21266.74
| Итого |  |  | 71867.74
2. | Сантехнические работы |  |  | 26462.88
2.1 | Замена трубопровода ГВС | м.п. | 17 | 26462.88 | с 01.06.по 01.09.
| Итого |  |  | 26462.88
Возможна корректировка работ по текущему ремонту при необходимости или проведения неотложных работ
при наличии дополнительных источников финансирования ( в т.ч. средств от использования ОИ МКД)
Рекомендуемый перечень работ
по текущему ремонту общего имущества многоквартирного дома на 2017 г для принятия собственниками
решения о проведении таких работ за счет дополнительных средств собственников
№ п/п | Вид работ | Ед.изм | Физический объем работ | Предварительная стоимость работ(руб) | Планируемый период выполнения работ | Примечание
с_______ по ______
1. | Ремонт кровли | м2 | 1422.6 | 3563613
2. | Утепление фасада торцевой стены подъезд №5 | м2 | 126 | 315000
3. | Замена входной металлической двери (Подъезд №2,3) | шт./м2 | 2/3,6 | 52665.12
4. | Ремонт мест общего пользования | стоимость ремонта 1 подъезда |  | 700000 | в сроки предусмотренные протоколом общего собрания (договором) | Состав и объем работ определяют собственники жилых помещений
Примечание:Работы будут выполнены при наличии протокола общего собрания.