## план 2015
ПЛАН на 2015 год
текущего ремонта общего имущества в многоквартирном доме
№ 13/1 ул.Геологической
составленного по результатам весеннего-осеннего осмотров 2014г.
за счет средств поступающих от собственников (нанимателей) помещений
по статье "Содержание общего имущества"
Основание: Положения о Совете многоквартирного дома, ст.44 части 4,1 ЖК РФ, договор управления МКД,
Постановление Правительство РФ № 491от 13.08.06г; № 731 от 23.09.10г; №290 от 03.04.13г;Постановление
Администрации города № 5867 от 13.08.13г.
№ п/п | Вид работ | Ед.изм | Физический объем работ | Предварительная стоимость работ(руб) | Планируемый период выполнения работ | Сведения о выполнении плана | Причина отклонения от плана
с_______ по ______
1 | 2 |  | 3 |  | 4 | 5 | 6
| Общестроительные работы в .т.ч. |  |  | 32011.2
1 | Ремонт межпанельных стыков квартир № 29(25),57(4),44(16),61(16),26(12),11(12),70(16),59(42) | м.п. | 143 | 73843.77 | с 01.06.по 01.09
| ИТОГО: |  |  | 73843.77
| Сантехнические работы |  |  | 11856
| Резерв |  |  | 11856
| ИТОГО: |  |  | 11856
Возможна корректировка работ по текущему ремонту при необходимости или проведения неотложных работ
при наличии дополнительных источников финансирования ( в т.ч. средств от использования ОИ МКД)
Рекомендуемый перечень работ
по текущему ремонту общего имущества многоквартирного дома на 2015 г для принятия собственниками
решения о проведении таких работ за счет дополнительных средств собственников
№ п/п | Вид работ | Ед.изм | Физический объем работ | Предварительная стоимость работ(руб) | Планируемый период выполнения работ | Примечание
с_______ по ______
1 | Замена приборов отопление в подъезде № 1,2,3,4,5,6 | шт | 12 | 144000
2 | Ремонт крыльца подъезда № 4 | м2 | 13 | 18252
3 | Замена входных металлических дверных блоков в подъезды № 1,2,3,4,5,6 | шт/м2 | 6 / 18 | 171000
4 | Ремонт и утепление вентиляционных коробов в чердачном помещении (квартир № 12,14,26,28,40,56,68,70,80,82) | шт/м2 | 10/ 10,8 | 300000
5 | Замена деревянного дверного тамбурного блока в мусорокамере подъезда № 3 | шт/м2 | 1 / 3 | 12000
6 | Изготовление и установка вентиляционных окон в подвальном помещении | шт/м2 | 12 / 8,64 | 42000
7 | Изготовление и установка жалюзийных решёток в чердачном помещении | шт/м2 | 128 / 7,04 | 221056
8 | Утепление стен и потолка мусорокамеры подъезда № 3(квартиры №29) | м2 | 4.5 | 12000
9 | Ремонт отмостки | м2 | 60 | 84240
10 | Ремонт мест общего пользования | стоимость ремонта 1 подъезда |  | 350000 | в сроки предусмотренные протоколом общего собрания (договором) | Состав и объем работ определяют собственники жилых помещений
Примечание:Работы будут выполнены при наличии протокола общего собрания.