## план 2017
ПЛАН на 2017 год
текущего ремонта общего имущества в многоквартирном доме
№ 22 ул. Быстринская
составленного по результатам весеннего-осеннего осмотров 2016 г.
за счет средств поступающих от собственников (нанимателей) помещений
по статье "Содержание общего имущества"
Основание: Положения о Совете многоквартирного дома, ст.44 части 4,1 ЖК РФ, договор управления МКД,
Постановление Правительство РФ № 491от 13.08.06г; № 731 от 23.09.10г; №290 от 03.04.13г;Постановление
Администрации города № 5867 от 13.08.13г.
№ п/п | Вид работ | Ед.изм. | Физический объем работ | Предваритель-ная стоимость работ (руб) | Планируемый период выполнения работ | Сведения о выполнении плана | Причина отклонения от плана
с_____ по ____
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
I | Общестроительные работы в .т.ч. |  |  | 86473.66
1 | Ремонт межпанельных стыков
| квартира № 118 | м.п. | 16 | 8480 | с 01.05.по 01.09.
| квартира № 6 | м.п. | 26 | 13780 | с 01.05.по 01.09.
| квартира №194 | м.п. | 9 | 4770 | с 01.05.по 01.09.
2 | Ремонт гидроизоляции надпод-ъездных козырьков под.№: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 | м2 | 42 | 93114 | с 01.05.по 01.09.
| Итого |  |  | 120144
II | Сантехнические работы |  |  | 27864.96
1 | Замена инженерных сетей системы водоотведения | м.п. | 28 | 27286.96 | с 01.06.по 01.09.
| итого |  |  | 27286.96
Возможна корректировка работ по текущему ремонту при необходимости или проведения неотложных работ
при наличии дополнительных источников финансирования ( в т.ч. средств от использования ОИ МКД)
Рекомендуемый перечень работ
по текущему ремонту общего имущества многоквартирного дома на 2017 г для принятия собственниками
решения о проведении таких работ за счет дополнительных средств собственников
№ п/п | Вид работ | Ед.изм. | Физический объем работ | Предваритель-ная стоимость работ (руб) | Планируемый период выполнения работ | Примечание
с_____ по ____
I | Общестроительные работы в .т.ч.
1 | Ремонт гидроизоляции надподъездных козырьков под.№: 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 | м2 | 48 | 106416
| Ремонт крыльца под. № 9 | м2 | 5 | 42816
3 | Герметизация парапетных плит "скрепой", обработка праймером | м2 | 225.6 | 276202
4 | Ремонт отмостки | м2 | 1 | 17354.26
5 | Утепление боровов вентшахт | м3 | 51.6 | 981829.3
6 | Замена деревянных оконных блоков на ПВХ под № с 6 по 15 | шт/м2 | 45/58,55 | 638195
7 | Установка водоотливов в МОП | м/п | 8.4 | 12600
| Итого |  |  | 2075412.56
Примечание: Работы будут выполнены при наличии протокола общего собрания.