## план 2017
ПЛАН на 2017 год
текущего ремонта общего имущества в многоквартирном доме
№ ____67_____________ул. Федорова ____________________________
составленного по результатам весеннего-осеннего осмотров 2016г.
за счет средств поступающих от собственников (нанимателей) помещений
по статье "Содержание общего имущества"
Основание: Положения о Совете многоквартирного дома, ст.44 части 4,1 ЖК РФ, договор управления МКД,
Постановление Правительства РФ № 491от 13.08.06г; № 731 от 23.09.10г; №290 от 03.04.13г;Постановление
Администрации города № 5867 от 13.08.13г.
№ п/п | Вид работ | Ед.изм | Физический объем работ | Предварительная стоимость работ(руб) | Планируемый период выполнения работ | Сведения о выполнении плана | Причина отклонения от плана
с_____ по_____
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
| Общестроительные работы в .т.ч.: |  |  | 21098.88
1 | Ремонт стыков кв. 79 | м.п. | 4 | 2120 | с 01.05.по 30.09.
| резерв |  |  | 18978.88
| Итого: |  |  | 21098.88
Сантехнические работы, в т.ч.:
Возможна корректировка работ по текущему ремонту при необходимости или проведения неотложных работ
при наличии дополнительных источников финансирования ( в т.ч. средств от использования ОИ МКД)
Рекомендуемый перечень работ
по текущему ремонту общего имущества многоквартирного дома на 2017 г для принятия собственниками
решения о проведении таких работ за счет дополнительных средств собственников
№ п/п | Вид работ | Ед.изм | Физический объем работ | Предварительная стоимость работ(руб) | Планируемый период выполнения работ | Примечание
с_______ по ______
1 | Замена оконных блоков на ПВХ на лестничных клетках и в коридорах | шт | 38 | 540000 | с 01.05.по 30.09.
2 | Ремонт отмостки | м2 | 50 | 120000 | с 01.05.по 30.09.
3 | Замена подвальной двери на металлическую | шт | 1 | 25000 | с 01.05.по 30.09.
4 | Штукатурка по блочной кладке в оконных проемах на торцах с улицы | м2 | 10 | 30000 | с 01.05.по 30.09.
5 | Замена межэтажных дверей на лестничных клетках | шт | 8 | 120000 | с 01.05.по 30.09.
6 | Замена линолеума в коридорах 6,7 эт | м2 | 100 | 70000 | с 01.05.по 30.09.
7 | Ремонт мест общего пользования | Стоимость ремонта |  | 1500000 | В сроки предусмотренные протоколом | Состав и объем работ определяют собственники жилых помещений
Примечание:Работы будут выполнены при наличии протокола общего собрания.