## м 1
ПЛАН на 2016 год
текущего ремонта общего имущества в многоквартирном доме
Майская дом №1
составленного по результатам весеннего-осеннего осмотров 2015 г.
за счет средств поступающих от собственников (нанимателей) помещений
по статье "Содержание общего имущества"
Основание: Положения о Совете многоквартирного дома, ст.44 части 4,1 ЖК РФ, договор управления МКД,
Постановление Правительство РФ № 491от 13.08.06г; № 731 от 23.09.10г; №290 от 03.04.13г;Постановление
Администрации города № 5867 от 13.08.13г.
№ п/п | Вид работ | Ед.изм | Физический объем работ | Предварительная стоимость работ(руб) | Планируемый период выполнения работ | Сведения о выполнении плана | Причина отклонения от плана
с_______ по ______
1 | 2 |  | 3 |  | 4 | 5 | 6
| Общестроительные работы в .т.ч. |  |  | 26069
1 | Восстановление бетонного основания крылец под.2,6 | шт/кв.м. | 2/18 | 40500 | 01.06.2016 по 01.09.2016
| ИТОГО: |  |  | 40500
| Сантехнические работы |  |  | 9655.2
| Резерв |  |  | 9655.2
Возможна корректировка работ по текущему ремонту при необходимости или проведения неотложных работ
при наличии дополнительных источников финансирования ( в т.ч. средств от использования ОИ МКД)
Рекомендуемый перечень работ
по текущему ремонту общего имущества многоквартирного дома на 2016 г для принятия собственниками
решения о проведении таких работ за счет дополнительных средств собственников
№ п/п | Вид работ | Ед.изм | Физический объем работ | Предварительная стоимость работ(руб) | Планируемый период выполнения работ | Примечание
с_______ по ______
1 | Утепление тамбура с последующей обшивкой металлосайдингом подъезд № 5,6. | шт/кв.м. | 2/17 | 34356.6 | 01.06.по 01.09.
2 | Замена деревянных дверных тамбурных блоков в подъездах № 1,6 | шт/кв.м. | 2 / 3,78 | 30000 | 01.06.по 01.09.
3 | Ремонт мест общего пользования | Стоимость ремонта 1 подъезда |  | 350000 | В сроки предусмотренные протоколом общего собрания (договором) | Состав и объем работ определяют собственники жилых помещений.
Примечание:Работы будут выполнены при наличии протокола общего собрания.