## Просвещения, 43
ПЛАН на 2015 год
текущего ремонта общего имущества в многоквартирном доме
№ _______43________ ул. __Просвещения____________________________________
составленного по результатам весеннего-осеннего осмотров 2014г.
за счет средств поступающих от собственников (нанимателей) помещений
по статье "Содержание общего имущества"
Основание: Положения о Совете многоквартирного дома, ст.44 части 4,1 ЖК РФ, договор управления МКД,
Постановление Правительство РФ № 491от 13.08.06г; № 731 от 23.09.10г; №290 от 03.04.13г;Постановление
Администрации города № 5867 от 13.08.13г.
№ п/п | Вид работ | Ед.изм | Физический объем работ | Предварительная стоимость работ(руб) | Планируемый период выполнения работ | Сведения о выполнении плана | Причина отклонения от плана
с_______ по ______
1 | 2 |  | 3 |  | 4 | 5 | 6
1 | Общестроительные работы в .т.ч. |  |  | 70151.83
1.1. | Ремонт межпанельного стыка квартира № 96 | м.п. | 18 | 9295 | 01.06. по 30.09.
1.2. | Ремонт и утепление шва температурного с обшивкой профилированным листом | м.п./м2 | 26/13 | 22256 | 01.06. по 30.09.
1.3. | Замена входной двери металлической подъезда № 13 | шт | 1 | 19911.83 | 01.06. по 30.09.
1.4. | Замена оконного блока на ПВХ в холле подъезда № 1 | шт/м2 | 1/0,7 | 7401 | 01.06. по 30.09.
| Резерв |  |  | 11288
| Итого: |  |  | 70151.83
2 | Сантехнические работы |  |  | 25982.16
2.1. | Замена сборок по отоплению | шт | 8 | 25982.16 | 01.06. по 30.06.
Возможна корректировка работ по текущему ремонту при необходимости или проведения неотложных работ
при наличии дополнительных источников финансирования ( в т.ч. средств от использования ОИ МКД)
Рекомендуемый перечень работ
по текущему ремонту общего имущества многоквартирного дома на 2015 г для принятия собственниками
решения о проведении таких работ за счет дополнительных средств собственников
№ п/п | Вид работ | Ед.изм | Физический объем работ | Предварительная стоимость работ(руб) | Планируемый период выполнения работ | Примечание
с_______ по ______
1 | Замена люка выхода на чердак | шт | 5 | 43055 | 01.06. по 30.09.
2 | Замена оконных блоков на ПВХ подъезды блока"А" | шт/м2 | 29/20,3 | 214632 | 01.06. по 30.09.
3 | Ремонт мест общего пользования | стоимость ремонта 1 подъезда |  | 350000 | в сроки предусмотренные протоколом общего собрания (договором) | Состав и объем работ определяют собственники жилых помещений
Примечание:Работы будут выполнены при наличии протокола общего собрания.