## план 2015
ПЛАН на 2016 год
текущего ремонта общего имущества в многоквартирном доме
№ 12 пр-т. Пролетарский
составленного по результатам весеннего-осеннего осмотров 2015г.
за счет средств поступающих от собственников (нанимателей) помещений
по статье "Содержание общего имущества"
Основание: Положения о Совете многоквартирного дома, ст.44 части 4,1 ЖК РФ, договор управления МКД,
Постановление Правительство РФ № 491от 13.08.06г; № 731 от 23.09.10г; №290 от 03.04.13г;Постановление
Администрации города № 5867 от 13.08.13г.
№ п/п | Вид работ | Ед.изм | Физический объем работ | Предварительная стоимость работ(руб) | Планируемый период выполнения работ | Сведения о выполнении плана | Причина отклонения от плана
с_______ по ______
1 | 2 |  | 3 |  | 4 | 5 | 6
| Общестроительные работы в .т.ч. |  |  | 38748.46
1 | Ремонт межпанельных стыков квартир №47(10),108 (21); 102,98,(40);5(14),94(45),72(54) | м/п | 184 | 97704 | с 01.06.по 30.08
2 | Ремонт парапета над квартирой № 108 | м2 | 5 | 7635 | с 01.06.по 30.08
3 | Ремонт примыкания кровельного покрытия к парапету | м2 | 6 | 7542 | с 01.06.по 30.08
4 | Ремонт примыкания кровельного покрытия к ливнеприёмнику (квартиры № 36,108) | м2 | 4 | 5028 | с 01.06.по 30.08
5 | Ремонт балконного козырька квартиры № 34,108 | м2 | 11,5 | 17560.5 | с 01.06.по 30.08
6 | Утепление стены мусорокамеры (квартира № 40) | м2 | 4 | 1100 | с 01.04.по 30.08
| ИТОГО: |  |  | 136569.5
| Сантехнические работы |  |  | 14351.28
| Замена задвижек на системе отопления | шт. | 8 | 14351.28
| ИТОГО: |  |  | 14351.28
Возможна корректировка работ по текущему ремонту при необходимости или проведения неотложных работ
при наличии дополнительных источников финансирования ( в т.ч. средств от использования ОИ МКД)
Рекомендуемый перечень работ
по текущему ремонту общего имущества многоквартирного дома на 2016 г для принятия собственниками
решения о проведении таких работ за счет дополнительных средств собственников
№ п/п | Вид работ | Ед.изм | Физический объем работ | Предварительная стоимость работ(руб) | Планируемый период выполнения работ | Примечание
с_______ по ______
1 | Устройство водоотлива на надподъездные козырьки | шт/м.п | 3/18,0 | 27000
2 | Ремонт отмостки | м2 | 162 | 275238
3 | Ремонт мест общего пользования | Стоимость ремонта 1 подъезда |  | 650000 | В сроки, предусмотренные протоколом общего собрания. | Состав и объём работ определяют собственники жилых помещений.
4 | Замена скамейки на Д.П. | шт | 1 | 8000
Примечание:Работы будут выполнены при наличии протокола общего собрания.